## ObrasMunicipais
DADOS DA INFORMAÇÃO | [8 empty] | DADOS DO CONVÊNIO (SE FOR O CASO) | [5 empty] | DADOS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO (SE FOR O CASO) |  |  | DADOS DO CONTRATO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
DATA/HORA | E-MAIL | SENHA | RESPONSÁVEL | CONTATO | JURISDICIONADO | CLASSIFICAÇÃO DA OBRA | DESCRIÇÃO SUCINTA DA OBRA; CONFORME CONSTA NO EDITAL DE LICITAÇÃO | FONTE PRINCIPAL DE RECURSOS | NÚMERO DO CONVÊNIO | CONCEDENTE (REPASSADOR) | VALOR CONCEDENTE (R$) | VALOR CONTRAPARTIDA (R$) | VALOR REPASSADO PELA CONCEDENTE (R$) | SITUAÇÃO DO CONVÊNIO | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | VALOR DO FINANCIAMENTO (R$) | VALOR REPASSADO PELO FINANCIADOR (R$) | NÚMERO DO CONTRATO | NOME DA EMPRESA | CNPJ DA EMPRESA | VALOR INICIAL DO CONTRATO (R$) | VALOR ATUAL DO CONTRATO; APÓS ADITIVOS (R$) | VALOR TOTAL MEDIDO (R$) | VALOR TOTAL PAGO (R$) | DATA DE INÍCIO DA OBRA | DATA INICIALMENTE PREVISTA PARA CONCLUSÃO DA OBRA | DATA ESTIPULADA PARA CONCLUSÃO DA OBRA CONFORME ÚLTIMO ADITIVO | DATA DA ÚLTIMA MEDIÇÃO DA OBRA | DATA DO ÚLTIMO PAGAMENTO | DATA DA PARALISAÇÃO | MOTIVO DA PARALISAÇÃO | PERSPECTIVA DE RETOMADA/CONCLUSÃO | TIPO DE PARALISAÇÃO | TC RESPONSÁVEL | NÚMERO DO PROCESSO NO TC | RAMO DO PODER JUDICIÁRIO | JUSTIÇA FEDERAL | JUSTIÇA ESTADUAL | JUSTIÇA DO TRABALHO | TRIBUNAIS SUPERIORES | NÚMERO DO PROCESSO | TIPO DE DECISÃO | DATA DA DECISÃO | COMARCA | VARA | ORDEM DE PARALISAÇÃO
|  |  | Guto Silva | Ofício GP | ESTADO DO PARANÁ - COMEC - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | Infraestrutura Urbana - Urbanização | CORREDOR AEROPORTO RODOFERROVIARIA - Requalificação da Av. das Torres, com 9,34 Km. Restauração de pavimento, pavimentação, paisagismo, iluminação, sinalização horizontal, vertical e semafórica adequada aos padrões do programa SIMM, integrante do Programa Pró Transporte do Ministério das Cidades, PAC Mobilidade. | Contrato de financiamento | [6 empty] | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 42300000 | 29173585.48 | 10/2012 - COMEC | EMPO - EMPRESA CURITIBA DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL | 76.024.876/0001/30 | 47603366.49 |  | 48578909.23 | 48578909.23 | 2012-11-30 | 2014-05-30 | 2016-10-28 | 2016-05-01 | 2018-08-10 | 2016-10-28 | Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução), Descumprimento de especificações técnicas e prazos | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | Guto Silva | Ofício GP | ESTADO DO PARANÁ - COMEC - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | Infraestrutura Urbana - Urbanização | CORREDOR AEROPORTO RODOFERROVIARIA - Requalificação da Av. das Torres, com 9,34 Km. Restauração de pavimento, pavimentação, paisagismo, iluminação, sinalização horizontal, vertical e semafórica adequada aos padrões do programa SIMM, integrante do Programa Pró Transporte do Ministério das Cidades, PAC Mobilidade. | Contrato de financiamento | [6 empty] | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 42300000 | 1207968.89 | 02/2018 - COMEC | CONSÓRCIO DE AMORIM - LEGNET | 77.577.419/0001-35 | 14465100.83 |  | 2207217.19 | 2207217.19 | 2018-01-15 | 2018-09-15 | 2019-03-10 |  | 2018-08-20 | 2018-05-01 | Inadequação ao plano de trabalho da nova gestão | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | Guto Silva | Ofício GP | ESTADO DO PARANÁ - COMEC - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | Infraestrutura Urbana - Urbanização | CORREDOR MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Av. das Américas, com 3,41 km, no município de São José dos Pinhais Restauração de pavimento, pavimentação, sinalização horizontal, vertical e semafórica, e paisagismo, integrante do programa pró - transporte, do Ministério das Cidades, PAC Mobilidade | Contrato de financiamento | [6 empty] | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10000000 | 8160806.05 | (CONTRATO DE FINANCIAMENTO 319.639-54/10) - 11/2012 - COMEC | EMPO - EMPRESA CURITIBA DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL | 76.024.876/0001/30 | 21165702.72 |  | 23361283.73 | 23361283.73 | 2012-11-30 | 2014-02-28 | 2018-08-29 | 2016-08-01 | 2016-11-09 | 2016-11-09 | Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução), Descumprimento de especificações técnicas e prazos | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | Guto Silva | Ofício GP | ESTADO DO PARANÁ - COMEC - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | Infraestrutura Urbana - Urbanização | CORREDOR MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Av. das Américas, com 3,41 km, no município de São José dos Pinhais Restauração de pavimento, pavimentação, sinalização horizontal, vertical e semafórica, e paisagismo, integrante do programa pró - transporte, do Ministério das Cidades, PAC Mobilidade | Contrato de financiamento | [6 empty] | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10000000 |  | CONCORRÊNCIA 01/2018. ETAPA ATUAL: FASE EXTERNA LICITAÇÃO - RELATÓRIO DE JUGALMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO CONCLUDO | CONSÓRCIO GDS |  | 5670262.05 | [9 empty] | Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução) | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | Guto Silva | Ofício GP | ESTADO DO PARANÁ - COMEC - PIRAQUARA | Rede de Drenagem de águas pluviais | Contratação de empresa para a execução de obras de implantação do Parque Ambiental Piraquara - Etapa 1, no Município de Piraquara, de acordo com os projetos de engenharia fornecidos pela COMEC e demais anexos, os quais compreendem: • construção e pavimentação do acesso ao parque; • construção e pavimentação de parte do estacionamento; • construção e pavimentação de parte do boulevard central; • construção e pavimentação de parte do passeio compartilhado; • edificação do posto policial; edificação da administração do parque; • construção de 2 praças de contemplação; • construção de 2 academias ao ar livre; • construção de 1 playground; • construção de 1 quadra esportiva; • construção de 06 pergolados e construção de 2 quiosques com churrasqueiras. Integrante do Programa Elaboração de Projetos de Engenharia e Saneamento Básico, do Ministério das Cidades, PAC-2 Drenagem. | Contrato de financiamento | [6 empty] | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |  |  | Contrato 05/2018 | PVZ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | 05.804.537/0001-28 | 4990814.29 |  | 300791.55 | 300791.55 | 2018-02-08 | 2019-02-08 | 2016-10-28 | 2018-06-01 | 2018-06-07 | 2018-05-01 | Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação, Caso fortuito ou força maior | A retomada/conclusão não depende do ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | Guto Silva | Ofício GP | ESTADO DO PARANÁ - Fundepar - APUCARANA | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | Ampliação de unidade escolar do campo CAE Manoel Ribas | Convênio Federal | 658385/2009 | FNDE | 3018018.01 | 1048651.54 |  | Vigente |  |  |  | 247/2014 GS-SEED | KORCHAK & KORCHAK LTDA | 05.920.587/0001-70 | 4066669.55 | 4066669.55 | 1465627.71 |  | 2014-04-15 | 2015-04-10 | 2017-03-13 | 2015-03-02 | 2015-05-05 | 2015-03-02 | Bloqueio do repasse de convênios | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | Guto Silva | Ofício GP | ESTADO DO PARANÁ - Fundepar - BANDEIRANTES | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | Construção de unidade nova escolar UNV Bela Vista | Convênio Federal | 9543/2015 | FNDE | 4560805.41 | 542809.77 |  | Vigente |  |  |  | 0248/2014 GS-SEED | KS CONSTRUTORA GALVAN LTDA - ME | 81.066.953/0001-54 | 5103615.18 | 5103615.18 | 4389109.05 |  | 41785 | 2015-03-22 | 2015-09-18 | 2014-06-26 | 2015-05-05 | 2014-06-26 | Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução) | A etapa executada é inaproveitável | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | Guto Silva | Ofício GP | ESTADO DO PARANÁ - Fundepar - CAMPO LARGO | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | Construção da unidade nova do CEEP Campo Lago | Convênio Estadual | [9 empty] | 446/2018 | F.P.S. Engenharia LTDA | 81.770.562/0001-16 | 5413240.2 | 5413240.2 | 69830.8 |  | 2018-05-02 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2018-06-01 |  | 2018-06-01 | Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução), Descumprimento de especificações técnicas e prazos | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | Guto Silva | Ofício GP | ESTADO DO PARANÁ - Fundepar - CASCAVEL | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | Ampliação de centro educativo profissionalizante CEEP Pedro Boareto Neto | Convênio Federal | 750015/2018 | FNDE | 3069176 | 1156141.42 |  | Vigente |  |  |  | 477/2013 GS-SEED | TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | 04.379.027/0001-98 | 4055827.28 | 4225317.42 | 3715321.61 |  | 2013-12-09 | 2014-10-05 | 2015-02-02 | 2015-12-15 | 2015-03-23 | 2015-12-15 | Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução), Descumprimento de especificações técnicas e prazos | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | Guto Silva | Ofício GP | ESTADO DO PARANÁ - Fundepar - CLEVELÂNDIA | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | Ampliação de centro educativo profissionalizante CEEP Assis Brasil | Convênio Federal | 658385/2009 | FNDE | 3151262.92 | 1620299.99 |  | Vigente |  |  |  | 228/2014 | ELOS ENGENHARIA LTDA | 07.100.764/0001-06 | 4771562.91 | 4771562.91 | 2520816.69 |  | 2014-04-22 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2014-08-07 | 2015-05-01 | 2014-08-07 | Inadequação ao plano de trabalho da nova gestão | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | Guto Silva | Ofício GP | ESTADO DO PARANÁ - Fundepar - COLORADO | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | Construção de unidade nova do CEEP Colorado | Convênio Federal | 658470 | FNDE | 5999793.3 | 2924460.73 |  | Vigente |  |  |  | 0682/2012 | TRAÇO CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA | 01.374.266/0001-67 | 7248636.11 | 8924254.03 | 5069868.72 |  | 2012-11-12 | 2013-09-08 | 2016-08-30 | 2015-05-22 | 2013-09-09 | 2015-05-22 | Inadequação ao plano de trabalho da nova gestão | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | Guto Silva | Ofício GP | ESTADO DO PARANÁ - Fundepar - CORNÉLIO PROCÓPIO | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | Construção da unidade nova UNV William Madi | Convênio Estadual | [9 empty] | 1128/2018 | Nakazina Engenharia Ltda. | 76.330.927/0001-51 | 4440026.47 | 4440026.47 | 974141.81 |  | 2018-01-29 | 2018-12-25 | 2018-12-25 |  | 2018-06-22 |  | Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução), Descumprimento de especificações técnicas e prazos | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | Guto Silva | Ofício GP | ESTADO DO PARANÁ - Fundepar - IBIPORÃ | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | Construção de unidade nova do CEEP de Ibiporã |  | 658470 | FNDE | 599793.3 | 1403365.83 |  | Vigente |  |  |  | 0523/2013 | MACHADO VALENTE ENGENHARIA LTDA | 03.475.790/0001-50 | 7403159.13 | 7403159.13 | 1882623.37 |  | 2013-12-20 | 2014-10-16 | 2015-02-13 | 2014-04-19 | 2014-12-30 | 2014-04-19 | Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução), Descumprimento de especificações técnicas e prazos | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | Guto Silva | Ofício GP | ESTADO DO PARANÁ - Fundepar - LONDRINA | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | Construção de unidade nova do CEEP de Londrina | Convênio Federal | 658470 | FNDE | 5999793.3 | 1067148.66 |  | Vigente |  |  |  | 0521/2013 | ATRO CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP | 11.106.794/0001-99 | 7066941.96 | 7066941.96 | 1316571.29 |  | 2014-01-20 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-05-20 | 2014-11-04 | 2014-05-20 | Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução), Descumprimento de especificações técnicas e prazos | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | Guto Silva | Ofício GP | ESTADO DO PARANÁ - Fundepar - MARINGÁ | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | Construção de unidade nova do CEEP Maringá | Convênio Federal | 658470 | FNDE | 5999793.3 | 654923.09 |  | Vigente |  |  |  | 0410/2013 | ATRO ENGENHARIA LTDA | 11.106.794/0001-99 | 6654716.39 | 6654716.39 | 646838.44 |  | 2013-10-08 | 2014-08-04 | 2014-08-04 | 2014-07-17 | 2014-08-27 | 2014-07-17 | Descumprimento de especificações técnicas e prazos, Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução) | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | Guto Silva | Ofício GP | ESTADO DO PARANÁ - Fundepar - MEDIANEIRA | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | Construção de unidade nova do CEEP Medianeira | Convênio Federal | 658470 | FNDE | 5999793.3 | 840174.77 |  | Vigente |  |  |  | 0406/2013 | ELOS ENGENHARIA LTDA | 07.100.764/0001-06 | 6839968.07 | 6839968.07 | 2228461.6 |  | 2013-10-21 | 2014-08-17 | 2014-08-17 | 2014-08-08 | 2014-07-16 | 2014-08-08 | Descumprimento de especificações técnicas e prazos, Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução) | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | Guto Silva | Ofício GP | ESTADO DO PARANÁ - Fundepar - PONTA GROSSA | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | Retomada da construção unidade nova do Colégio Francisco Pires Machado | Convênio Estadual | [9 empty] | 229/2018 | Nakazima Engenharia Ltda | 76.330.927/0001-51 | 2315252.66 | 2315252.66 | 646418.55 |  | 2018-03-19 | 2018-12-14 | 2018-12-14 |  | 2018-07-20 |  | Descumprimento de especificações técnicas e prazos, Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução) | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | Guto Silva | Ofício GP | ESTADO DO PARANÁ - Fundepar - SANTA MARIA | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | Ampliação de unidade escolar do campo CAE Fernando Costa | Convênio Federal | 658385/2009 | FNDE | 3152114.89 | 881015.44 |  | Vigente |  |  |  | 254/2014 GS-SEED | KS CONSTRUTORA GALVAN LTDA - ME | 81.066.953/0001-54 | 4033130.33 | 4033130.33 | 266993.23 |  | 2014-05-26 | 2015-05-21 | 2015-11-17 | 2014-06-26 | 2015-05-05 | 2014-06-26 | Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução) | A etapa executada é inaproveitável | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | Guto Silva | Ofício GP | ESTADO DO PARANÁ - UNICENTRO -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OETE PARANÁ - IRATI | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | Obra e serviços de Engenharia para a construção do Centro Cultural Denise Stoklos na cidade de Irati/PR. | Convênio Estadual | TC 71/12, firmado entre a SETI - Fundo Paraná e a Unicentro, e TC 18/2013, firmado entre Paraná Edificações e a Unicentro | SETI - Fundo Paraná e Recursos do Tesouro | TC 71/12: R$1.500,00 e TC 18/13: R$5.000.000,00 | 0 | 0 | EXPIRADO | [16 empty] | Atrasos do repasse de convênios, Suspensão do repasse de convênios | Não sabe informar | Determinada pelo Poder Judiciário
|  |  | Guto Silva | Ofício GP | ESTADO DO PARANÁ - UNIOESTE - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - CASCAVEL | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | Execução da obra da Ala Materno Infantil do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP (Fase 1). | Convênio Estadual | Originou: TC 081/2014 Débito atual: TC 65/2018 Valor total liberado: R$7.000.000,00 | Originou: M.C.O. 91-7 de 10/01/2014 - Atual: 18000133 | 7000000 |  |  | Vigente |  |  |  | 005/2015 - Reitoria | N. Dalmina Construções Ltda | 78.080.199/0001-00 | 6515087.66 | 6944609.01 | 5554537.62 | 5554537.62 | 2015-02-09 | 2017-02-08 | 2018-12-29 | 2018-11-29 | 2018-12-13 | 2018-12-15 | Suspensão do repasse de convênios | As etapas são aproveitáveis, mas os recursos não estão disponíveis | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | Guto Silva | Ofício GP | ESTADO DO PARANÁ - SANEPAR - CURITIBA | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | Serviços de recuperação estrutural e impermeabilização flexível com poliuretano dos reservatórios da estação de tratamento de água - ETA Passaúna | Contrato de financiamento | [6 empty] | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 20535762.39 | 748069.25 | O.S. 291957 | Cembra Engenharia Ltda. | 81.043.168/0001-86 | 1542286 | 1671899.52 | 777859.55 | 777859.55 | 2018-04-16 | 43656 | 2019-07-10 | 2019-01-08 | 2019-02-04 | 2019-01-15 | Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | Guto Silva | Ofício GP | ESTADO DO PARANÁ - SANEPAR - UNIÃO DA VITÓRIA | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares | Execução de ampliações e remanejamento de 3.902,50m de rede coletora de esgotos DN 150; 511,10m DN 200; 586,40m DN 250; 31.875,95m DN 150; 1.517 un ligações prediais de esgotos | Convênio Federal | [6 empty] | BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | 47908792 | 27000000 | O.S. 251749 | APJ Engenharia e Construções Ltda. | 04.988.675/0001-41 | 6050000 | 7707555.07 | 3788357.42 | 3788357.42 | 2016-03-24 | 2019-02-28 | 2020-03-23 | 2017-08-25 | 2017-09-06 | 2017-12-12 | Outro | A retomada/conclusão não depende do ente | Decorrente de decisão de Tribunal de Contas | TCE-PR | 47039/2017 | [10 empty] | Suspensão temporário pelo órgão inspetor do TCE.
|  |  | Guto Silva | Ofício GP | ESTADO DO PARANÁ - SANEPAR - UNIÃO DA VITÓRIA | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares | Execução de 22.558,50m de rede coletora de esgotos e 1.219 um ligações prediais de esgotos | Convênio Federal | [6 empty] | BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | 47908792 | 27000000 | O.S. 251751 | APJ Engenharia e Construções Ltda. | 04.988.675/0001-41 | 3995000 | 5448985.23 | 3723935.98 | 3723935.98 | 42453 | 43524 | 2020-03-23 | 2017-08-28 | 2017-09-06 | 2017-12-12 | Outro | A retomada/conclusão não depende do ente | Decorrente de decisão de Tribunal de Contas | TCE-PR | 47039/2017 | [10 empty] | Suspensão temporário pelo órgão inspetor do TCE.
|  |  | Guto Silva | Ofício GP | ESTADO DO PARANÁ - SANEPAR - UNIÃO DA VITÓRIA | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares | Execução de uma estação de tratamento de esgotos pelo processo de tratamento de lodos ativados - aeróbio, com capacidade mínima de tratamento de 25 l/s, incluindo sua operação por período igual ou maios a 180 dias. Execução de uma obra em concreto armado com volume maior ou igual a 750 m³. Execução de um barracão com área coberta maior ou igual a 1.000 m². Execução de assentamento de no mínimo 350 m de tubulação de sistema de esgoto sanitário, com diâmetro maior ou igual a DN 400.. | Convênio Federal | [6 empty] | BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | 47908792 | 27000000 | O.S. 257955 | CEMBRA Engenharia Ltda. | 81.043.168/0001-86 | 16800776.63 | 18596008.59 | 7956451.78 | 7956451.78 | 2016-08-10 | 43579 | 2020-04-27 | 2018-09-20 | 2018-10-18 | 2017-12-12 | Outro | A retomada/conclusão não depende do ente | Decorrente de decisão de Tribunal de Contas | TCE-PR | 47039/2017 | [10 empty] | Suspensão temporário pelo órgão inspetor do TCE.
|  |  | Guto Silva | Ofício GP | ESTADO DO PARANÁ - SANEPAR - UNIÃO DA VITÓRIA | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares | Implantação da Estação de Tratamento de Esgotos ETE C3 (15l/s) - Licitação Turney Key - Obra Civil + Elétrica | Convênio Federal | [6 empty] | BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | 47908792 | 27000000 | O.S. 253096 | CEMBRA Engenharia Ltda. | 81.043.168/0001-86 | 3811627.92 | 4345987.73 | 2052603.05 | 2052603.05 | 2016-04-28 | 2019-02-28 | 2023-01-22 | 2018-09-20 | 18/10/2018 | 2017-12-12 | Irregularidades nos preços e serviços contratados | A retomada/conclusão não depende do ente | Decorrente de decisão de Tribunal de Contas | TCE-PR | 47039/2017 | [10 empty] | Suspensão temporário pelo órgão inspetor do TCE.
|  |  | Guto Silva | Ofício GP | ESTADO DO PARANÁ - SEIL - Campina de Lagoa | Mobilidade urbana - vias urbanas | Pavimentação pedra irregular | Convênio Estadual | 150/2018 | Estado do Paraná/SEIL | 2002528.34 | 105396.22 | 0 | Suspenso administrativamente |  |  |  | 150/2018 | Prefeitura Municipal de Campina da Lagoa | 76.950.070/0001-72 | 2107924.56 | 2107924.56 | 0 | 0 | [5 empty] | 2019-01-07 | Suspensão do repasse de convênios | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | Guto Silva | Ofício GP | ESTADO DO PARANÁ - SEIL - Irati | Mobilidade urbana - vias urbanas | Pavimentação asfáltica | Convênio Estadual | 033/2017 | Estado do Paraná/SEIL | 2199078.34 | 0 | 8510.87 | Vigente |  |  |  | 033/2017 | Prefeitura Municipal de Irati | 75.654.574/0001-82 | 2199078.34 | 2199078.34 | 8510.87 | 8510.87 | 2017-12-19 | 2018-12-14 |  | 2018-06-30 | 2018-07-01 |  | Descumprimento de especificações técnicas e prazos | Não sabe informar | Outro
|  |  | Guto Silva | Ofício GP | ESTADO DO PARANÁ - SEIL - Jacarezinho | Mobilidade urbana - vias urbanas | Recape asfáltica | Convênio Estadual | 090/2018 | Estado do Paraná/SEIL | 2000000 | 412676.51 | 0 | Suspenso administrativamente |  |  |  | 090/2018 | Prefeitura Municipal de Jacarézinho | 76.966.860/0001-46 | 2412676.51 | 2412676.51 | 0 | 0 | [5 empty] | 2019-01-07 | Outro | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Outro
|  |  | Guto Silva | Ofício GP | ESTADO DO PARANÁ - SEJU - Paranaguá | Edificações Administrativas Diversas | Edital Concorrência Pública nº 26/2010-SEAP, Centro da Juventude, com área de 2.541,53 m² - Projeto Padrão | Convênio Estadual | 157/09 | Secretaria de Estado da Criança e Juventude - SECJ | 2632134.75 | 0 | 781180.4 | Expirado | [16 empty] | Irregularidades nos preços e serviços contratados | Não sabe informar | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | Guto Silva | Ofício GP | ESTADO DO PARANÁ - SEJU - Prudentópolis | Edificações Administrativas Diversas | Edital Concorrência Pública nº62/2010-SEAP, Construção do Centro da Juventude, com área de 2.541,53 m² - Projeto Padrão | Convênio Estadual | 130/09 | Secretaria de Estado da Criança e Juventude - SECJ | 3290742.12 | 1236.88 | 1142244.77 | Expirado | [16 empty] | Irregularidades nos preços e serviços contratados | Não sabe informar | Determinada pelo Poder Judiciário
|  |  | Guto Silva | Ofício GP | ESTADO DO PARANÁ - UEPG - Ponta Grossa | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | CONSTRUÇÃO DO CENTRO MULTIUSUÁRIO DE PESQUISA AVANÇADA PARA TECNOLOGIAS DO AGRONEGÓCIO - BLOCO "F" - AGRONOMIA - CTAGRO | Convênio Estadual | 01.13.0097.00 | FINEP | 1520953.15 | 244540.32 | 1310188 | Vigente |  |  |  | 340/2017 | Fornari Arquitetura e Construções LTDA. | 80.257.355/0001-08 | 1364726.45 | 1364726.45 | 5329.68 | 5577.52 | 2017-10-02 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-16 | Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução) | Não sabe informar | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | Guto Silva | Ofício GP | ESTADO DO PARANÁ - UEPG - Ponta Grossa | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | LABORATÓRIO DE INTEGRAÇÃO TECNOLÓGICA EM CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS – LITEC | Convênio Estadual | 01.13.0097.00 | FINEP | 892451 | 554,131,04 | 892451 | Vigente |  |  |  | 363/2017 | Fornari Arquitetura e Construções LTDA. | 80.257.355/0001-08 | 1173178.03 | 1173178.03 | 230449.79 | 192435.4 | 2017-10-02 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-16 | 2018-10-01 | 2018-10-11 | Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução) | Não sabe informar | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | Guto Silva | Ofício GP | ESTADO DO PARANÁ - SEED - Santa Mariana | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | Ampliação de unidade escolar do campo CAE Fernando Costa | Convênio Federal | 658385/2009 | FNDE | 3152114.89 | 881015.44 |  | Vigente |  |  |  | 254/2014 GS-SEED | KS construtora Galvan LTDA. - ME | 81.066.953/0001-54 | 4033130.33 | 4033130.33 | 266993.23 |  | 2014-05-26 | 2015-05-21 | 2015-11-17 | 2014-06-26 | 2015-05-05 | 2014-06-26 | Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução) | A etapa executada é inaproveitável | Outro
|  |  | Guto Silva | Ofício GP | ESTADO DO PARANÁ - SEED - Cascavel | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | Ampliação de centro educativo profissionalizante CEEP Pedro Boareto Neto | Convênio Federal | 750015/2018 | FNDE | 3069176 | 1156141.42 |  | Vigente |  |  |  | 477/2013 GS-SEED | TALLENTO construtora de obras LTDA | 04.379.027/0001/98 | 4055827.28 | 4225317.42 | 3715321.61 |  | 2013-12-09 | 2014-10-05 | 2015-02-02 | 2015-12-15 | 2015-03-23 | 2015-12-15 | Outro | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Outro
|  |  | Guto Silva | Ofício GP | ESTADO DO PARANÁ - SEED - Apucarana | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | Ampliação de unidade escolar do campo CAE Manoel Ribas | Convênio Federal | 658385/2009 | FNDE | 3018018.01 | 1048651.54 |  | Vigente |  |  |  | 247/2014 GS-SEED | KORCHAK & KORCHAK LTDA. | 05.920.587/0001-70 | 4066669.55 | 4066669.55 | 1465627.71 |  | 2014-04-15 | 2015-04-10 | 2017-03-13 | 2015-03-02 | 2015-05-05 | 2015-03-02 | Bloqueio do repasse de convênios | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | Guto Silva | Ofício GP | ESTADO DO PARANÁ - SEED - Clevelândia | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | Ampliação de centro educativo profissionalizante CEEP Assis Brasil | Convênio Federal | 658385/2009 | FNDE | 3151262.92 | 1620299.99 |  | Vigente |  |  |  | 228/2014 | ELOS engenharia LTDA | 07.100.764/0001-06 | 4771562.91 | 4771562.91 | 2520816.69 |  | 2014-04-22 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2014-08-07 | 2015-05-01 | 2014-08-07 | Outro | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | Guto Silva | Ofício GP | ESTADO DO PARANÁ - SEED - Bandeirantes | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | Construção de unidade nova escolar UNV Bela Vista | Convênio Federal | 9543/2015 | FNDE | 4560805.41 | 542809.77 |  | Vigente |  |  |  | 0248/2014 GS-SEED | KS construtora Galvan LTDA. - ME | 81.066.953/0001-54 | 5103615.18 | 5103615.18 | 4389109.05 |  | 2014-05-26 | 2015-03-22 | 2015-09-18 | 2014-06-26 | 2015-05-05 | 2014-06-26 | Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução) | A etapa executada é inaproveitável | Outro
|  |  | Guto Silva | Ofício GP | ESTADO DO PARANÁ - SEED - Maringá | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | Construção de unidade nova do CEEP Maringá | Convênio Federal | 658470 | FNDE | 5999793.3 | 654923.09 |  | Vigente |  |  |  | 0410/2013 | ATRO engenharia LTDA | 11.106.794/0001-99 | 6654716.39 | 6654716.39 | 646838.44 |  | 2013-10-08 | 2014-08-04 | 2014-08-04 | 2014-07-17 | 2014-08-27 | 2014-07-17 | Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução) | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Outro
|  |  | Guto Silva | Ofício GP | ESTADO DO PARANÁ - SEED - Medianeira | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | Construção de unidade nova do CEEP Medianeira | Convênio Federal | 658470 | FNDE | 5999793.3 | 840174.77 |  | Vigente |  |  |  | 0406/2013 | ELOS engenharia LTDA | 07.100.764/0001-06 | 6839968.07 | 6839968.07 |  |  | 2013-10-21 | 2014-08-17 | 2014-08-17 | 2014-08-08 | 2014-07-16 | 2014-08-08 | Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução) | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Outro
|  |  | Guto Silva | Ofício GP | ESTADO DO PARANÁ - SEED - Londrina | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | Construção de unidade nova do CEEP de Londrina | Convênio Federal | 658470 | FNDE | 5999793.3 | 1067148.66 |  | Vigente |  |  |  | 0521/2013 | ATRO engenharia LTDA | 11.106.794/0001-99 | 7066941.96 | 7066941.96 | 1316571.29 |  | 2014-01-20 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-05-20 | 2014-11-04 | 2014-05-20 | Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução) | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Outro
|  |  | Guto Silva | Ofício GP | ESTADO DO PARANÁ - SEED - Ibiporã | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | Construção de unidade nova do CEEP de Ibiporã | Convênio Federal | 658470 | FNDE | 599793.3 | 1403365.83 |  | Vigente |  |  |  | 0523/2013 | MACHADO VALENTE engenharia LTDA | 03.475.790/0001-50 | 7403159.13 | 7403159.13 | 1882623.37 |  | 2013-12-20 | 2014-10-16 | 2015-02-13 | 2014-04-19 | 2014-12-30 | 2014-04-19 | Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução) | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Outro
|  |  | Guto Silva | Ofício GP | ESTADO DO PARANÁ - SEED - Colorado | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | Construção de unidade nova do CEEP Colorado | Convênio Federal | 658470 | FNDE | 5999793.3 | 2924460.73 |  | Vigente |  |  |  | 0682/2012 | TRAÇO construção e saneamento LTDA | 01.374.266/0001-67 | 7248636.11 | 8924254.03 | 5069868.72 |  | 2012-11-12 | 2013-09-08 | 2016-08-30 | 2015-05-22 | 2013-09-09 | 2015-05-22 | Inadequação ao plano de trabalho da nova gestão | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | Guto Silva | Ofício GP | ESTADO DO PARANÁ - COPEL - Almirante Tamandaré e Rio Branco do Sul | Energia - transmissão (subestações e linhas de transmissão) | Execução de serviços e fornecimentos de materiais para implantação da Linha de Transmissão 138kV Curitiba Norte - Seccionamento (Colombo- Rio Branco do Sul) | Próprio do ente | [9 empty] | 4600008608 | Consórcio Tunas | 08.232.734/0001-08 | 2948190 | 2948190 | 2553207.65 | 2553207.65 | 2018-09-19 | 2017-09-24 | 2019-09-05 | 2018-12-31 | 2019-02-27 | 2019-01-31 | Pendências com desapropriações | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Ordem de paralisação não localizada