## ObrasMunicipais
DADOS DA INFORMAÇÃO |  |  |  |  | DADOS INICIAIS DA OBRA |  |  |  | DADOS DO CONVÊNIO (SE FOR O CASO) | [5 empty] | DADOS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO (SE FOR O CASO) |  |  | DADOS DO CONTRATO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
DATA/HORA | E-MAIL | SENHA | RESPONSÁVEL | CONTATO | JURISDICIONADO | CLASSIFICAÇÃO DA OBRA | DESCRIÇÃO SUCINTA DA OBRA; CONFORME CONSTA NO EDITAL DE LICITAÇÃO | FONTE PRINCIPAL DE RECURSOS | NÚMERO DO CONVÊNIO | CONCEDENTE (REPASSADOR) | VALOR CONCEDENTE (R$) | VALOR CONTRAPARTIDA (R$) | VALOR REPASSADO PELA CONCEDENTE (R$) | SITUAÇÃO DO CONVÊNIO | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | VALOR DO FINANCIAMENTO (R$) | VALOR REPASSADO PELO FINANCIADOR (R$) | NÚMERO DO CONTRATO | NOME DA EMPRESA | CNPJ DA EMPRESA | VALOR INICIAL DO CONTRATO (R$) | VALOR ATUAL DO CONTRATO; APÓS ADITIVOS (R$) | VALOR TOTAL MEDIDO (R$) | VALOR TOTAL PAGO (R$) | DATA DE INÍCIO DA OBRA | DATA INICIALMENTE PREVISTA PARA CONCLUSÃO DA OBRA | DATA ESTIPULADA PARA CONCLUSÃO DA OBRA CONFORME ÚLTIMO ADITIVO | DATA DA ÚLTIMA MEDIÇÃO DA OBRA | DATA DO ÚLTIMO PAGAMENTO | DATA DA PARALISAÇÃO | MOTIVO DA PARALISAÇÃO | PERSPECTIVA DE RETOMADA/CONCLUSÃO | TIPO DE PARALISAÇÃO | TC RESPONSÁVEL | NÚMERO DO PROCESSO NO TC | RAMO DO PODER JUDICIÁRIO | JUSTIÇA FEDERAL | JUSTIÇA ESTADUAL | JUSTIÇA DO TRABALHO | TRIBUNAIS SUPERIORES | NÚMERO DO PROCESSO | TIPO DE DECISÃO | DATA DA DECISÃO | COMARCA | VARA | ORDEM DE PARALISAÇÃO
|  |  | JUNIOR CARLOS JORGE | CaCo | ALTÔNIA | Habitação | CONSTRUÇÃO DE 51 UNIDADE HABITACIONAIS COM 44,80 M2 PARA FINS DE MORADIA | Contrato de financiamento |  | minha casa minha Vida - FGTS | [7 empty] | 086/2011 | L & B – CONSTRUCÃO CIVIL LTDA | 10.512.322/0001-73 | 1177631.78 |  |  |  | 2011-10-30 | 2012-10-29 |  |  |  |  | Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução) | A etapa executada é inaproveitável | Outro
|  |  | PAULO MANOEL RONTAL JOAQUIM | CaCo | ARAUCÁRIA | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | Contratação de empresa de engenharia para a construção do CMEI Jardineira, lote 01, conforme projetos no padrão FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | Convênio Federal | 4093/2013 | FNDE | 1482198.54 | 383433.02 | 289979.11 | Suspenso administrativamente |  |  |  | 003/2017 | Marco Antônio Ferrari Ramos e Cia Ltda | 12.953.704/0001-68 | 1865631.56 | 1865631.56 |  |  | 2017-01-24 | 2018-01-24 |  |  |  |  | Pendências com desapropriações | Não sabe informar | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | PAULO MANOEL RONTAL JOAQUIM | CaCo | ARAUCÁRIA | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | Contratação de empresa de engenharia para a construção do CMEI Jardim Dona Rosa, lote 02, conforme projetos no padrão FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | Convênio Federal | 8979/2014 | FNDE | 1493221.54 | 486124.45 | 0 | Suspenso administrativamente |  |  |  | 004/2017 | Marco Antônio Ferrari Ramos e Cia Ltda | 12.953.704/0001-68 | 1979345.99 | 1979345.99 | 723813.54 | 723813.54 | 2017-01-24 | 2018-11-24 |  |  |  | 2018-10-22 | Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução) | Não sabe informar | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | PAULO MANOEL RONTAL JOAQUIM | CaCo | ARAUCÁRIA | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | Contratação de empresa de engenharia para a construção do CMEI Cedro, no Jardim Itaipu, modelo FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | Convênio Federal | 4245/2013 | FNDE | 1496721.54 | 1362661.08 | 374180.39 | Suspenso administrativamente |  |  |  | 062/2018 | LHC Construções Eireli - ME | 27.599.963/0001-00 | 2859382.62 | 2859382.62 |  |  | 2018-04-16 | 2019-05-16 |  |  |  | 2018-09-25 | Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução), Caso fortuito ou força maior | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Decorrente de decisão de Tribunal de Contas
|  |  | PAULO MANOEL RONTAL JOAQUIM | CaCo | ARAUCÁRIA | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | Contratação de empresa de engenharia para a construção do CMEI Moteleski, modelo FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | Convênio Federal | 4245/2013 | FNDE | 1493778.54 | 1217642.2 | 373444.64 | Suspenso administrativamente |  |  |  | 063/2018 | LHC Construções Eireli - ME | 27.599.963/0001-00 | 2711420.74 | 2711420.74 |  |  | 2018-04-16 | 2019-04-16 |  |  |  | 2018-09-25 | Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução), Caso fortuito ou força maior | Não sabe informar | Decorrente de decisão de Tribunal de Contas
|  |  | PAULO MANOEL RONTAL JOAQUIM | CaCo | ARAUCÁRIA | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | Contratação de empresa de engenharia para a construção do CMEI Marcelino, modelo FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | Convênio Federal | 4093/2013 | FNDE | 1483626.54 | 733972.88 | 289979.11 | Vigente |  |  |  | 064/2018 | LHC Construções Eireli - ME | 27.599.963/0001-00 | 2217599.42 | 2217599.42 |  |  | 2018-04-16 | 2019-05-16 |  |  |  | 2018-09-25 | Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução), Caso fortuito ou força maior | Não sabe informar | Decorrente de decisão de Tribunal de Contas
|  |  | PAULO MANOEL RONTAL JOAQUIM | CaCo | ARAUCÁRIA | Equipamentos urbanos (praças, quadras e similares) | Contratação de empresa de engenharia PARA A CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL TUPY, incluindo fornecimento de material e disponibilização de mão de obra e equipamentos | Convênio Federal | 1.000.776-15/2012 | Ministério do Esporte | 731250 | 817860.68 | 434307.98 | Suspenso administrativamente | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 731250 | 434307.98 | 215/2014 | ENGEAG ENGENHARIA LTDA. EPP | 11.793.154/0001-02 | 1549110.68 | 2167901.98 | 1792216.86 | 1792216.86 | 09/12/2014 | 2015-12-09 | 2017-04-26 | 2016-12-06 | 2016-12-26 |  | Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução) | Não sabe informar | Outro
|  |  | JACIANI CAROLINA MILANI | CaCo | BANDEIRANTES | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares | Sistema de esgotamento sanitário do Distrito Nossa Senhora da Candelária e lagoa de tratamento de esgotos do município de Bandeirantes | Convênio Federal | 0313/2014 TC/PAC | Governo Federal / Funasa | 1669622.57 | 516630.81 | 1335698.05 | Vigente |  |  |  | 51/2015 | SIGACOM PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 07027446/0001-59 | 1985680.59 |  | 1019134.79 | 1019134.79 | 2015-03-09 | 2015-08-09 |  | 2016-06-09 | 2016-08-31 | 2016-12-13 | Atrasos do repasse de convênios | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Ordem de paralisação não localizada
|  |  | ERNI DE SOUZA | CaCo | BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU | Mobilidade urbana - vias urbanas | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES COM CBUQ, NO RECHO DE ACESSO À PONTE DO RIO JARACATIÁ, DIVISA COM O MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU | Convênio Estadual | 015 / 2018 | SEIL – SECRETARIA DE iNFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | 3622413.42 | 190654 | 3622413.42 | Vigente |  |  |  | 83 / 2018 | CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA | 04.929.130 / 0001-64 | 2813000 | 2813000 | 860231.64 | 522672.21 | 2018-05-30 | 2018-09-17 | 26/04/2019 | 2018-10-05 | 2018-10-31 | 2018-09-11 | Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução) | A retomada/conclusão não depende do ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | ALEX BARBOSA | CaCo | CAMPO MOURÃO | Mobilidade urbana - vias urbanas | Contratação de empresa para execução de recapeamneto asfáltico em vias urbanas da área central do município | Contrato de financiamento | [6 empty] | Agencia de Fomento do Paraná S.A. | 3995661.84 | 3831299.8 | 34/2018 | CAMPUSMOURÃO CONSTRUÇÃO LTDA | 73.426.140/0001-08 | 3995661.84 | 3995661.84 | 3831299.8 | 3831299.8 | 2018-02-27 | 2018-09-23 | 2019-03-23 | 2019-01-30 | 2019-01-25 | 2018-10-01 | Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | ALEX BARBOSA | CaCo | CAMPO MOURÃO | Mobilidade urbana - vias urbanas | Contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica e drenagem em trechos de vias do município | Contrato de financiamento | [6 empty] | Agencia de Fomento do Paraná S.A. | 1665056.29 | 173521.29 | 33/2018 | CAMPUSMOURÃO CONSTRUÇÃO LTDA | 73.426.140/0001-08 | 1665056.29 | 1665056.29 | 173521.29 | 138393.51 | 2018-02-27 | 2018-07-24 | 2019-03-23 | 2018-11-12 | 2018-06-11 | 2018-05-30 | Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação | Não sabe informar | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | NILTON FAZOLO JUNIOR | CaCo | CANDÓI | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO EDUCACIONAL URBANO – 12 SALAS, PADRÃO FNDE | Convênio Federal | TERMO DE COMPROMISSO 23400004467201425 | FNDE | 3533677.65 |  | 3017485.78 | Vigente |  |  |  | 26/2016 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA 03/2016 | A.L.O.M. ENGENHARIA EIRELI | 12.406.332/0001-50 | 3017485.78 | 3233712.48 | 1052579.81 | 1052579.81 | 2016-05-04 | 2018-04-24 | 2019-05-05 | 2019-01-28 | 2019-02-14 | 2018-06-29 | Bloqueio do repasse de convênios | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | ARIELI KACIARA WONS | CaCo | CAPANEMA | Mobilidade urbana - vias urbanas | Pavimentação/Recape sobre Pedras Irregulares Via Urbana | Contrato de financiamento | [6 empty] | Agência de Fomento do Paraná S/A | 1440000 | 1297666.94 | 85/2016 | CAW - Serviços de Terraplenagem Ltda | 04.726.528/0001-01 | 1600784.24 | 1600784.24 | 1442558.88 | 1442558.88 | 2016-06-10 | 2016-10-08 | 2017-08-04 | 2017-01-16 | 2017-03-22 | 2017-01-16 | Descumprimento de especificações técnicas e prazos | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | AROLDO SANTOS | CaCo | CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | Construção do Espaço Educacional sob matrícula 1.866, com 12 (Doze) Salas. | Convênio Federal | PAR 32849/2014 | FNDE/MEC | 3535678.49 | 0 | 3215647.74 | Vigente |  |  |  | 039/2015 | ELLOS ENGENHARIA LTDA | 07.100.764/0001-06 | 3515846.87 |  | 3215647.74 | 3215647.74 | 2015-02-27 | 2015-11-27 | 2019-05-21 | 2018-10-28 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | Atrasos do repasse de convênios, Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução), Caso fortuito ou força maior | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Outro
|  |  | GLAUCYA BACHINSKI GWOZDZ | CaCo | CASCAVEL | Macro drenagem - Canais e Rios | Execução do parque linear do córrego Bezerra, conforme projetos e memoriais descritivos | Convênio Federal | 4500046670 | Itaipu binacional | 11028444.13 | 2256570.67 | 0 | Vigente |  |  |  | 024/2018 | CONTERSOLO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | 03.436.676/0001-10 | 13285014.8 | 13285014.8 | 1024431.67 |  | 2018-12-04 | 2019-09-29 | 2019-09-29 | 2019-01-01 |  | 2018-12-28 | Bloqueio do repasse de convênios | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | GLAUCYA BACHINSKI GWOZDZ | CaCo | CASCAVEL | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | Execução de Reforma e/ou adequações UBS e USF | Convênio Estadual | [9 empty] | 069/2018 | LM PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA - ME | 01.289.860/0001-50 | 1752399.03 |  | 716880.63 | 663625.81 | 2018-05-24 | 2019-02-24 | 2019-07-24 | 2019-02-05 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | Pendências com desapropriações | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Outro
|  |  | MICHELLE FACHINI ALVES KOVALSKI | CaCo | COLOMBO | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | Contratação de empresa na área de engenharia civil de obra de Construção da ETI - Jardim Guaraituba, conforme Projetos, Planilhas, Cronograma, Memorial Descritivo e especificações Contidas no anexo V do edital. | Convênio Estadual |  | FUNDEB | [7 empty] | 027/2016 | Empreiteira Dias LTDA/Empreiteira Donda Eireli | 77.584.019/0001-57 | 3347739.39 | 3584069.83 | 2226219.84 | 2214515.77 | 2016-03-03 | 2017-02-25 | 2018-01-20 | 2018-01-05 | 2018-07-20 | 2018-10-31 | Descumprimento de especificações técnicas e prazos | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | AMIN JOSE HANNOUCHE | CaCo | CORNÉLIO PROCÓPIO | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | Construção UPA (Pronto Atendimento de Saúde) | Convênio Federal | 093423510001/13-005 | Ministério da Saúde | 2129000 | 481971.75 | 1909000 | Vigente |  |  |  | 59/2014 | Endeal Engenharia Ltda | 03.430.585/0001-78 | 2499536.55 | 2610971.75 | 2311224.36 | 2311224.36 | 2014-06-02 | 2015-07-02 | 2019-06-27 | 2017-02-08 | 2017-02-08 | 2016-07-12 | Irregularidades nos preços e serviços contratados | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo Poder Judiciário |  |  | Não sabe informar
|  |  | ADEMIR MULON | CaCo | CRUZEIRO DO SUL | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares | Descrição sucinta da obra, conforme consta no edital de licitação Execução de obras de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário, na cidade de Cruzeiro do Sul – Estado do Paraná, com fornecimento total de materiais e equipamentos | Convênio Federal | TC PAC N° 0008/2012. | Funasa | 1045052.6 | 37855.85 | 999771.81 | Suspenso administrativamente |  |  |  | 071/2013 | Guaraúna Engenharia LTDA. | 85.004.760/0001-20 | 1518804.68 | 1556660.53 | 999771.81 | 999771.81 | 2013-05-10 | 2014-05-05 | 2017-10-10 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 2015-11-17 | Bloqueio do repasse de convênios, Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação | A retomada/conclusão não depende do ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | ALMIR BONATTO | CaCo | CURITIBA | Macro drenagem - Canais e Rios | Execução de obras e serviços de engenharia para Controle de Cheias do Rio Pinheirinho, na bacia do Rio Iguaçu/Sub bacia do Rio Belém, mediante a execução de contenções, indutores de retardo (barramentos), condutos forçados e estação de bombeamento.(LOTE 02) | Convênio Federal | 0402.494-70/2012 | CAIXA Econômica Federal | 42306801.57 |  | 24579014.69 | Vigente |  |  |  | 21908 | CONSÓRCIO PINHEIRINHO (SIAL/GEOSONDA) | SIAL (80.359.771/0001-09) E GEOSONDA (60.681.749/0001-73) | 42306801.57 |  | 24579014.69 | 26677399.23 | 2015-05-28 | 2017-05-17 |  | 2017-10-18 |  |  | Trâmite de processo de reprogramação de serviços | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Ordem de paralisação não localizada
|  |  | ALMIR BONATTO | CaCo | CURITIBA | Mobilidade urbana - vias urbanas | Execução de obras de infraestrutura – revitalização da Av. Manoel Ribas – compreendendo obras de drenagem, terraplenagem, pavimentação, paisagismo, remanejamento de interferências, sinalização e iluminação pública | Contrato de financiamento | [6 empty] | Banco Interamericano de Desenvolvimento BID – Contrato 2246/OC-BR | 7889630.73 | 7889630.73 | 22550 | O Betacem Construções e Empreendimentos Ltda | 95.413.779/0001-83 | 19875079.19 | 22650913.88 | 21613320.14 | 19940568.98 | 2017-03-09 | 30/10/2018 |  | 2018-10-01 | 2018-06-28 |  | Suspensão do repasse de convênios | Não sabe informar | Decorrente de decisão de Tribunal de Contas | TCE-PR | 473938/18
|  |  | ALMIR BONATTO | CaCo | CURITIBA | Macro drenagem - Canais e Rios | Perfilamento do canal e alinhamento de fundo do Rio Barigui-Etapa I , com extensão de 22,00km, no seguimento compreendido entre os km 0,00(foz com o Rio Iguaçu) e km 22,00(Rua Dionira Moletta Klemtz) | Convênio Federal | Termo de Compromisso n. 0351030-77/2011/Ministério das Cidades/CAIXA |  |  |  |  | Vigente |  |  |  | 20520 | VIAPLAN ENGENHARIA LTDA. | 80.024.557/0001-00 | 14309144.88 | 13589387.19 |  |  | 2012-12-17 | 2014-06-07 | 2019-07-04 | 27/04/2018 |  | 2018-03-05 | Irregularidade/problemas afetos ao meio ambiente | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Ordem de paralisação não localizada
|  |  | ALMIR BONATTO | CaCo | CURITIBA | Macro drenagem - Canais e Rios | BACIA DE DETENÇÃO NA SUB-BACIA DO RIBEIRÃO DO MULLER MEDIANTE A EXECUÇÃO DE: ALARGAMENTO/REPERFILAMENTO DO CANAL, CONSTRUÇÃO DE DIQUES DE CONTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONTROLE E RECUPERAÇÃO DA MATA CILIAR. | Convênio Federal | 0402.496-99/2012 | CAIXA Econômica Federal | 5846296.8 |  |  | Vigente |  |  |  | 22007 | VENTURI ZEN LTDA | 04955887/0001-22 | 5.846.296,80 | [9 empty] | Pendências com desapropriações | A retomada/conclusão não depende do ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | ALMIR BONATTO | CaCo | CURITIBA | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | Construção do CMEI Parque Industrial | Convênio Federal | PAC2 11117/2014 | FNDE | 855948.06 | 1506025.6 | 693329.93 | Vigente |  |  |  | 21830 | Cazamusa Construção Civil Ltda | 81.099.277/0001-15 | 2097408.11 | 2361973.67 | 2056676.37 | 2034351.84 | 2015-09-16 | 12/06/2016 | 2019-02-26 | 2019-02-15 | 2018-10-31 | 2018-09-23 | Atrasos do repasse de convênios | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | LUIZ CARLOS MORCELLI | CaCo | ENÉAS MARQUES | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | EXECUÇÃO DE OBRA DE UNIDADE ESCOLAR COM 12(DOZE) SALAS DE AULA A SER CONSTRUÍDA NA AV. JOAQUIM BONETTI - CENTRO DE ENÉAS MARQUES-PR, CONFORME PROJETO PADRÃO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – SIMEC-FNDE | Convênio Federal | TERMO DE COMPROMISSO / PAR Nº 34051/2014 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 3534000 |  | 3339630 | Vigente |  |  |  | 141/2014 | ÉLOS ENGENHARIA LTDA | 07.100.764/0001-06 | 3532563.53 | 3532563.53 | 3339630 | 3268935.4 | 2014-12-22 | 2016-07-01 | 2019-08-12 | 2018-07-31 | 2018-06-27 | 2018-11-30 | Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução) | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | YLSON ALVARO CANTAGALLO | CaCo | FAXINAL | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | Unidade de Pronto Atendimento | Convênio Federal | 09.311.733.000/1090-02 | Fundo Nacional de Saúde | 1.400,000,00 | A diferença do projeto | 1050000 | Suspenso administrativamente |  |  |  | 768/2012 | AMK-Construtora de Obras Ltda | 09.511.396/0001-06 | 2129969.64 |  |  | 1050000 | 2012-08-31 | 31/04/2013 | 2016-01-10 |  | 2013-11-27 | 2016-11-22 | Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução), Repasses do repasse de convênios em valores inferior ao programado, Atrasos do repasse de convênios | Não sabe informar | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | LETICIA CREMASCO BORSARI SILVA | CaCo | FIGUEIRA | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | Construção Escola 12 Salas | Convênio Federal | 32412/2014 | FNDE | 3533989.42 | 0 | 2827191.53 | Vigente |  |  |  | 055/2017 | PRP Empreendimentos e Construção Civil LTDA | 14800290/001-62 | 2146554.69 |  | 1553336.46 | 1553426.46 | 2017-04-12 | 2018-01-12 | 2018-07-29 | 2018-04-02 | 2018-04-05 | 2018-07-29 | Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução) | A retomada/conclusão não depende do ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO | CaCo | FOZ DO IGUAÇU | Habitação | Infraestrutura Urbana | Convênio Federal | 0352659-96/2011 | CEF |  |  |  | Expirado |  |  |  |  | Const. Palmas Eng. E Const LTDA | 02510948/0001-12 | 23040000 | [8 empty] | 2016-10-14 | Inadequação ao plano de trabalho da nova gestão | Não sabe informar | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO | CaCo | FOZ DO IGUAÇU | Equipamentos urbanos (praças, quadras e similares) | Galpão de Recicláveis | Convênio Federal | 0352659-96/2011 | CEF |  | 28629.58 |  | Expirado | Caixa Econômica Federal | 1569304.42 |  | 35.2662-41/2011 | Zanchett Construções Ltda | 85.0041.077/0001-62 | 286295.98 | 171775.57 |  | 143147.99 | 2011-10-14 | 2015-10-14 | 2014-02-20 |  | 2014-07-21 | 2016-02-22 | Inadequação ao plano de trabalho da nova gestão | Não sabe informar | Ordem de paralisação não localizada
|  |  | FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO | CaCo | FOZ DO IGUAÇU | Mobilidade urbana - vias urbanas | Implantação do Sistema Integrado de Mobilidade de Foz do Iguaçu - SIM-FOZ, incluindo fornecimento e instalação de materiais, equipamentos e softwares e serviços de engenharia , manutençã, operação e treinamento. | Convênio Estadual | 0410532-08/13 | Ministério das Cidades | 64720000 | 3500000 | 34178776.39 | Vigente | Caixa Econômica Federal | 64720000 | 34178776.39 | 019/2015 | NovaKoasin Equipamentos e Sistemas Ltda | 62.324.033/0001-44 | 16951481.75 | 16951481.75 | 10226692.61 | 10226692.61 | 2015-06-25 | 2016-10-10 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2018-05-14 | 2018-04-11 | Finalização do prazo contratual | Não sabe informar | Ordem de paralisação não localizada
|  |  | FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO | CaCo | FOZ DO IGUAÇU | Mobilidade urbana - vias urbanas | Execução de obras de galerias, locaçõa, demolição e movimentação de terra, sinalização vertical e horizontal, pavimnetação asfáltica (CBUQ), paisagismo, ponto de ônibus e obras de arte (pontes), nos seguintes locais: Avenida José Maria de bRito, Rua Jorge Sanways, Rua Bartolomeu de Gusmão, Av. Ranieri Mazzilli, ponte sobre o rio M'Boici - Rua Jorge sanwais, Rotatória 01: Avenida Costa e Silva/Rua Nereu Ramos, Av. João Paulo II, Av. Pedro Basso, Ponte sobre o Rio Mimby - Av. João Paulo II/Av. das Cataratas; Conforme previsto nos lotes 001 e 002 do anexo I - Projeto Básico, nas especificações e/ou memoriais e na documentação levada a efeito pela licitação através do edital de Concorrência nº016/2014 | Contrato de financiamento | [6 empty] | Caixa Econômica Federal | 17005260.59 | 7774517.68 | 116/2014 | SAMP-CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | 02.810.894/0001-00 | 12359031.5 | 11515157.37 | 3178407.75 | 3178407.75 | 2014-10-29 | 2015-10-29 |  | 2016-06-01 | 2016-07-25 | 2016-12-12 | Consequência da Operação Pecúlio | Não sabe informar | Outro
|  |  | FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO | CaCo | FOZ DO IGUAÇU | Mobilidade urbana - vias urbanas | Execução de obras de galerias, locaçõa, demolição e movimentação de terra, sinalização vertical e horizontal, pavimnetação asfáltica (CBUQ), paisagismo, ponto de ônibus e obras de arte (pontes), nos seguintes locais: Avenida Javier Koelbl, avenida Morenitas, Av. Portugal, conforme previsto no Lote 003 do anexo I -Projeto básico, nas especificações e/ou memoriais e na documentação levada a efeito pela licitação através do edital de concorrência nº 016/2014 | Contrato de financiamento | [6 empty] | Caixa Econômica Federal | 17005260.59 | 7774517.68 | 117/2015 | ITAVEL SERVIÇOS RODOVIÁRIOS LTDA | 78.106.754/0001-18 | 5449427.94 | 5449427.94 | 5005295.06 | 5005295.06 | 2014-10-29 | 2015-10-29 |  | 2016-04-06 | 2016-04-08 |  | Consequência da Operação Pecúlio | Não sabe informar | Outro
|  |  | FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO | CaCo | FOZ DO IGUAÇU | Equipamentos urbanos (praças, quadras e similares) | Execução de obras, reformas e revitalização de ciclovia, pista de caminhada, estacionamento, quiosques, playgrounds e quadra esportiva, da Avenida Paraná, neste município | Próprio do ente | [9 empty] | 121/2015 | PISOSSUL - CONSTRUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA |  | 1979059.59 | 1979059.59 | 928403.88 | 928403.88 | 2015-09-14 | 2016-02-21 | 2016-10-28 | 2016-02-10 | 2016-02-17 | 2016-02-28 | Inadequação ao plano de trabalho da nova gestão | Não sabe informar | Outro
|  |  | IZAIAS FERREIRA LIMA | CaCo | GOIOERE | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | Construção de Escola | Convênio Federal | 22364 | FNDE | 3533595.15 | 0 | 3275975.26 | Vigente |  |  |  | 135/2015 | Tallento Construtora de Obras Ltda | 04.379.027/0001-98 | 3344840.24 | 3344840.24 | 3344840.24 | 68864.97 | 2016-01-12 | 2016-10-08 | 2019-03-12 | 2018-09-18 | 2019-01-18 | 2018-10-30 | Irregularidade/problemas afetos ao meio ambiente, Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | HAYSSAN COLOMBES ZAHOUI | CaCo | GUARAQUEÇABA | Mobilidade urbana - vias urbanas | Contratação de empresa especializada em serviços de terraplanagem, drenagem pluvial, pavimentação com blocos de concreto sextavado e sinalização da Avenida Ararapira, Município de Guaraqueçaba, totalizando 17.979,75 m² de serviços. | Convênio Federal | 809372/2014 – PAV | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 987600 | 757995.23 | 37580.16 | Vigente |  |  |  | 027/2016 | ACE TERRAPLANAGEM LTDA ME | 81.203.671/0001-51 | 1740000 |  | 44254.59 | 44254.59 | 2016-07-07 | 2017-01-07 | 2017-08-18 | 2016-10-07 | 2016-11-25 | 2016-10-07 | Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução), Abandono da obra | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Outro
|  |  | ANILSON GONÇALVES | CaCo | IBAITI | Mobilidade urbana - vias urbanas | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DE VIAS URBANAS DO LOTEAMENTO SANTO ANDONIO DE PÁDUA, DE ACORDO COM O MEMORIAL DESCRITIVO E DAMAIS ANEXOS DESTE EDITAL, CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES, EXTENSÃO DE 20.856,54M2 COM AS SEGUINTES DENOMINAÇÕES E QUANTITATIVOS. | Convênio Estadual | 821743/2015 | Ministério das Cidades | 1383200 | 284767.23 | 843952.62 | Vigente |  |  |  | 146/2016 | HUGO R. T. JESUS & CIA LTDA ME | 21.081.274/0001-22 | 1667967.23 | 1772103.23 | 1502151.45 | 1128657.55 | 2017-06-13 | 2019-12-30 | 2019-04-27 | 2019-02-11 | 2019-01-11 | 2018-03-20 | Irregularidades nos preços e serviços contratados | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | TAÍS APARECIDA GONÇALVES | CaCo | INÁCIO MARTINS | Mobilidade urbana - vias urbanas | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ | Contrato de financiamento | [6 empty] | AGÊNCIA DE FOMENTO | 2500000 | 2079677.83 | 057/2016 | S M RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI | 08.715.392/0001-87 | 2501165 | 2501165 | 2080646.97 | 2080646.97 | 2016-05-12 | 2017-01-10 | 2019-08-03 | 12/03/2018 | 2018-03-23 | 31/07/2018 | Descumprimento de especificações técnicas e prazos | A retomada/conclusão não depende do ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | ROBERTO DA SILVA | CaCo | IPORÃ | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares | Contratação de Empresa para Execução da 2ª Etapa de Obra de Ampliação do Sistema de Esgotos Sanitários, na cidade de Iporã-PR, com fornecimento total de materiais e equipamentos, conformidade com o respectivo Memorial Descritivo, Projeto, Planilha de Serviços e Cronograma físico-financeiro. | Convênio Federal | TC PAC 353/2008 | FUNASA | 3600000 | 115000 | 2850246.84 | Vigente |  |  |  | 025/2017 | C. R. MARTINEZ & CIA LTDA - EPP | 04.375.328/0001-43 | 1965192.99 | 2115137.21 | 862765.35 | 852765.35 | 2017-05-23 | 2018-02-23 | 2019-04-13 | 2019-01-31 | 2019-02-05 |  | Pendências com desapropriações, Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação, Inadequação ao plano de trabalho da nova gestão | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | JORGE DAVID DERBLI PINTO | CaCo | IRATI | Equipamentos urbanos (praças, quadras e similares) | Construção de Ginásio Municipal de Esportes | Convênio Estadual | 05.00.2002.01.54 | SEDU PARANACIDADE | 6100000 | 1223156.84 | 3.308.115.78 | Vigente | Agência Fomento Paraná | 6100000 | 3.308.115.78 | 041/2012 | Stafim Execuções de Obras | 04.568.373/0001-14 | 7323156.84 | 7323156.84 | 3909385.27 | 3722447.69 | 2012-03-20 | 2012-12-29 | 2013-11-23 | 2013-09-05 | 2013-07-18 | 2014-04-22 | Ação Judicial | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo Poder Judiciário |  |  | Não sabe informar
|  |  | JORGE DAVID DERBLI PINTO | CaCo | IRATI | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | Construção Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas | Convênio Federal | 09.485.333.0001/13-018 | Ministério da Saúde | 2200000 | 16776.89 | 2200000 | Vigente |  |  |  | 076/2014 | Primordial Empreendimentos Ltda. | 10.851.571/0001-93 | 2216776.89 | 2770408.18 | 2485558.53 | 2485558.53 | 2014-11-28 | 2015-06-30 | 2019-06-24 | 2018-04-19 | 2018-05-16 | 2018-07-02 | Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | JORGE DAVID DERBLI PINTO | CaCo | IRATI | Equipamentos urbanos (praças, quadras e similares) | Praça de Esportes e Cultura | Convênio Federal | 363.452-36/2012 | Ministério da Cultura/CAIXA |  |  | 905570.63 | Vigente |  |  |  | 082/2012 | Stafim Execuções de Obras | 04.568.373/0001-14 | 1692549.04 | 1692549.04 | 911278.44 | 911278.44 | 2012-08-16 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2013-05-17 | 2016-01-15 | 2013-02-22 | Ação Judicial | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo Poder Judiciário |  |  | Não sabe informar
|  |  | CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR | CaCo | ITAGUAJÉ | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | Contratação de Empresa Especializada em Engenharia e Obras para dar continuidade na Execução do Remanescente da Obra, “Construção de 01 Unidade Escolar Projeto Espaço Educativo Urbano 12 Salas – 2014, Padrão FNDE/MEC, em Regime de Empreitada Global com o fornecimento de Material e de Mão de Obra”. | Convênio Federal | 32852/2014 – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO / FNDE PROCESSO Nº 23400010386201464 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO / FNDE | 3534000 | 0 | 777480 | Vigente |  |  |  | 61/2017 | MAF CONSTRUTORA EIRELI EPP | 04.580.414/0001-98 | 2957804.34 |  | 251527.37 | 190540.62 | 2016-04-02 | 2017-03-30 |  | 2018-09-17 | 2018-09-25 | 2018-10-30 | Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução) | A retomada/conclusão não depende do ente | Ordem de paralisação não localizada
|  |  | RENAN GUILHERME BITTENCOURT DE MORAES | CaCo | IVAIPORÃ | Mobilidade urbana - vias urbanas | Execução de pavimentação poliédrica em diverssas ruas e avenidas | Próprio do ente | [9 empty] | 1672/2017 | L.Fraga Matias Construtora EIRELI -ME | 75.741.330/0001-37 | 2040488.38 |  | 686000.32 | 686007.32 | 2017-12-27 | 2019-12-26 |  | 2018-10-19 | 2018-10-23 | 2018-11-01 | Contingenciamento de recursos próprios | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | ARISTIDES SANT ANA STELA NETO | CaCo | JACAREZINHO | Mobilidade urbana - vias urbanas | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO, PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. | Convênio Federal | 0352325-50/2011 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 2747332.31 | 646222.07 | 1474589.42 | Vigente |  |  |  | 179/2018 | R. M. REZENDE & CIA LTDA | 14.797.407/0001-04 | 1684854.18 |  | 75354.36 | 75354.36 | 2018-09-11 | 2019-04-11 |  | 2018-11-23 | 2019-01-28 | 2018-12-03 | Pendências com desapropriações, Descumprimento de especificações técnicas e prazos | Não sabe informar | Ordem de paralisação não localizada
|  |  | ARISTIDES SANT ANA STELA NETO | CaCo | JACAREZINHO | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO APOIADO EM CONCRETO ARMADO, AMPLIA- ÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS DE ÁGUA BRUTA E OBRAS COMPLEMENTARES NAS PROXIMIDADES DO JARDIM PANORAMA. | Convênio Federal | 659/2008 | FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE | 1200000 | 134000 | 840000 | Vigente |  |  |  | 13/2016 | MAC VERTUAN CONSTRUÇÕES - EIRELLI | 15.022.901/0001-51 | 1057877.91 |  | 505850.84 | 505850.84 | 2016-03-02 | 2016-11-02 | 2018-02-03 | 2017-09-30 | 2017-10-27 | 2017-11-20 | Atrasos do repasse de convênios, Descumprimento de especificações técnicas e prazos | Não sabe informar | Ordem de paralisação não localizada
|  |  | ARISTIDES SANT ANA STELA NETO | CaCo | JACAREZINHO | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM OBJETIVO A COSNTRUÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, REDE COLETORA DE ESGOTO E OBRAS COMPLEMEN- TARES NO DISTRITO DE MARQUES DOS REIS E DESATIVAÇÃO DE ESTAÇÃOELEVATÓRIA DE ESGOTO E OBRAS COMPLEMENTARES NA VILA ROSA. | Convênio Federal | 0659/08 | FUNASA | 2700000 | 300000 | 1890000 | Vigente |  |  |  | 379/2015 | MAC VERTUAN CONSTRUÇÕES - EIRELLI | 15.022.901/0001-51 | 1712228.6 |  | 268486.72 | 268486.72 | 2015-11-03 | 2016-07-03 | 2018-02-03 | 2017-12-08 | 2017-12-19 | 2017-12-08 | Atrasos do repasse de convênios, Pendências com desapropriações, Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução) | Não sabe informar | Ordem de paralisação não localizada
|  |  | EDSON DA SILVA NAIZER | CaCo | JAGUARIAÍVA | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, RECUPERAÇÃO DE LAGOA ANAEROBIA III E INSTALAÇÃO PEAD EM TODA (ETE) ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO | Convênio Federal | 726220141 | FUNASA | 3831256.04 |  | 3448130.44 | Vigente |  |  |  | 566/2016 | MARIA SANTA LOCACAO E OBRAS LTDA – EPP | 71.655.864/0001-90 | 3516030 | 3831256.04 | 3062746.32 | 3062746.32 | 2016-12-20 | 2017-12-19 | 2019-05-12 | 2018-05-09 | 2018-05-30 | 2018-06-29 | Atrasos do repasse de convênios | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Ordem de paralisação não localizada
|  |  | MARCOS GONÇALVES DA SILVA | CaCo | JANDAIA DO SUL | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | Contratação de empresa para a construção de uma Unidade de Pronto Atendimento – UPA - I, conforme planilhas de custo, cronograma físico financeiro, memoriais descritivos e projetos anexos. | Convênio Federal | 09022.3720001/09-007 |  | 1400000 | 587045.4 | 1050000 | Vigente |  |  |  | 14/2014 | C. A. CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | 02.293.865/0001-19 | 1987045.4 | 1017661.52 | 1017661.52 | 1017661.52 | 2014-02-20 | 2016-02-19 | 13/12/2017 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | Inadequação ao plano de trabalho da nova gestão, Descumprimento de especificações técnicas e prazos | Não sabe informar | Ordem de paralisação não localizada
|  |  | DAIANA FRANCIELI DA ROCHA | CaCo | JANIÓPOLIS | Mobilidade urbana - vias urbanas | Execução de 6.085,18m² de Pavimentação asfáltica e 28.142,58m² de Recape asfáltico em trechos de vias locais na Sede do Município. | Próprio do ente | 172/2012/PU/SEDU | Secretaria de Estado do desenvolvimento Urbano SEDU, com a interveniência da Agência de Fomento do Paraná S. A. | 1500000 | 135175.48 | 945194.84 | Vigente |  |  |  | 024/2016 e n° 003/2018 | Casado & Vicente Construções LTDA – ME e Construtora Longuini LTDA - EPP | CNPJ Casado & Vicente: 21.097.853/0001-63 CNPJ Const. Longuimi: 16.514.870/0001-19 | 1635172.47 |  | 1327865.6 | 1030371.06 | 2016-04-19 | 2016-10-19 | 2019-04-26 | 2018-12-04 | 2016-08-31 | 2018-08-20 | Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução), Irregularidades nos preços e serviços contratados, Descumprimento de especificações técnicas e prazos | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | CARLITO MACHADO DOS SANTOS FILHO | CaCo | LAPA | Mobilidade urbana - vias urbanas | Pavimentação e qualificação de vias urbanas PAC 02 2ª etapa – Jardim Montreal | Contrato de financiamento | [6 empty] | Caixa Econômica Federal | 6498000 | 290979.32 | 025/2018 | Daltre Construções e Terraplenagem Ltda. EPP | 87.125.480/0001-03 | 1902365.46 | 1902365.46 |  |  | 2018-04-26 | 2019-01-21 |  |  |  | 2018-07-16 | Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução) | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | PAULA CAROLINE ALVES DE OLIVEIRA | CaCo | LONDRINA | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | Elaboração de Projetos de Implantação da UBS Fraternidade | Próprio do ente | [9 empty] | 161/2018 | Tozzi e Cia Ltda ME | 17.559.919/0001-12 | 10598.5 | 10598.5 |  |  | 2018-06-18 | 2018-09-16 |  |  |  | 2018-08-16 | Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução) | As etapas são aproveitáveis, mas os recursos não estão disponíveis | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | EDIMILSON URIEL INACIO | CaCo | MANDAGUARI | Mobilidade urbana - vias urbanas | Registro de preços para aquisição de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) | Próprio do ente | [9 empty] | 242/2017 | WEILLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 79.986.949/0001-62 | 2397000 | 2397000 | 827628.57 | 827628.57 | 2017-12-11 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-20 | 2018-12-20 |  | Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação, Descumprimento de especificações técnicas e prazos | A retomada/conclusão não depende do ente | Outro
|  |  | RAFAELA MAGALHÃES BRASIL | CaCo | MANOEL RIBAS | Mobilidade urbana - vias urbanas | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE C.B.U.Q. NO TRECHO DA RUA SETE DE SETEMBRO ENTRE A RUA TANCREDO NEVES E O TREVO DE ACESSO A PR-466 | Convênio Federal | 78684-3582 |  | 2000000 | 641488.91 | 1056379.06 | Vigente | AG DE FOMENTO | 2.000.000,00 | 1056379.06 | 059/2016 | CASADAO 4 VICENTE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 21.097.853/0001-63 | 2641488.91 |  | 306488.72 | 229915.14 | 2016-06-06 | 06/02/2017 | 06/02/2017 | 2016-08-19 | 2016-09-26 |  | Abandono da obra, Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução) | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Outro
|  |  | LUCINEI APARECIDA PIVOTTO KLEIN | CaCo | MARECHAL CÂNDIDO RONDON | Mobilidade urbana - vias urbanas | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, 10.055,90 M² DE AMPLIAÇÃO DE PISTA, 13.572,29 M² DE RECAPE ASFÁLTICO COM SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, MEIO-FIO DE CONCRETO COM SARJETA, SUBBASE EM MACADAME DE RACHÃO E BICA CORRIDA, BASE DE BRITA GRADUADA, IMPRIMAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO, REVESTIMENTO COM CAPA E REPERFILAMENTO EM CBUQ, CALÇADA EM CONCRETO, RAMPAS PARA DEFICIENTES , PLANTIO DE GRAMA, SINALIZAÇÃO VERTICAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, E PLACA DE OBRA. | Contrato de financiamento | [6 empty] | FOMENTO PARANÁ – PARANACIDADE | 3274137.01 | 2554990 | 120/2018 | ATIVA OBRAS E SERVIÇOS LTDA – ME Alterada em novembro para CONSPETRA OBRAS LTDA | 17.888.244/0001-55 | 2554990 | 2554990 | 345690.15 | 345771.09 | 2018-11-01 | 24/01/2019 | 2019-05-08 | 2019-01-25 |  | 06/08/2018 | Bloqueio do repasse de convênios | Não sabe informar | Outro
|  |  | ANTONIO LUIZ LAGE | CaCo | MARINGÁ | Mobilidade urbana - vias urbanas | Pavimentação asfáltica e galerias pluviais nos condomínios Bela Vista, Belas Vista II, Santa Marina, Santa Maria e Av. Kakogawa, regendo-se pelas normas da Lei que criou o Plano Comunitário de Melhoramentos de Maringá | Próprio do ente | [9 empty] | 547/2015 | Contersolo Construtora de Obras Ltda | 03.436.676/0001-10 | 10425000 | 7779438.65 | 7248822.05 | 7248822.05 | 2016-06-08 | 2017-01-04 | 2018-07-28 | 2018-04-17 | 2018-05-04 | 2018-06-29 | Pendências com desapropriações, Auditoria do TCE | A retomada/conclusão não depende do ente | Decorrente de decisão de Tribunal de Contas | TCE-PR | 257798/18
|  |  | ANTONIO LUIZ LAGE | CaCo | MARINGÁ | Mobilidade urbana - vias urbanas | Obra de pavimentação asfáltica (12.355,62 m²), galeiras de águas pluviais (1.013,70 m) e galeria celular (85,00 m) na Av. João Pereira, com transposição sobre o Ribeirão Maringá e Córrego Nazareth, entre os trechos das Zonas 21 e 48 | Convênio Federal | 0399.295-86/13 | Caixa Econômica Federal | 4993247.08 | 262802.48 | 4993247.08 | Vigente |  |  |  | 66/2015 | Lepavi Construções Ltda | 73.448.664/0001-91 | 5244812.19 | 6250316.74 | 294714.17 | 294714.17 | 2015-07-27 | 2016-02-22 | 2017-07-26 | 2017-03-28 | 2017-08-17 | 2018-06-29 | Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução), Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | ANTONIO LUIZ LAGE | CaCo | MARINGÁ | Mobilidade urbana - vias urbanas | Execução das obras de infraestrutura de pavimentação asfáltica (26.591,19 m²), galerias de águas pluviais (1;309 m) e recapeamento asfáltico (2.423,95 ton) nas vias de acesso e estacionamentos da Universidade Estadual de Maringá – Campus Universitário, localizada na Av. Colombo, n° 5.790, Zona 51, Maringá - PR | Próprio do ente | [9 empty] | 575/2015 | TEFRAN Terraplanagem e Pavimentação Ltda. | 00.813.747/0001-69 | 2555265.71 | 3193759.2 | 3193758.2 | 3193758.2 | 2015-11-26 | 2016-03-25 | 2016-12-15 | 2017-12-14 | 2016-12-20 | 2018-10-31 | Riscos decorrentes de erros e vícios construtivos | Não sabe informar | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | LAIR KUNTZ | CaCo | NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE | Mobilidade urbana - vias urbanas | Contratação de Empresa Especializada na Execução de recapeamento Asfáltico sobre pedras irregulares no perímetro urbano e comunidade de Barra Bonita, conforme Termo de Convênio firmado entre o Município de Nova Esperança do Sudoeste/PR e o SEDU/PARANACIDADE | Convênio Estadual | 113/2017 | SEDU/PARANACIDADE | 1000000 | 22223.34 | 222844.17 | Vigente |  |  |  | 18/2018 | ECOPAVI CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI | 11.303.996/0001-20 | 7775494.29 | 775494.29 | 69714.58 | 69714.58 | 2018-04-19 | 2018-09-05 |  | 2018-11-09 | 2019-01-29 | 2018-10-11 | Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução) | Não sabe informar | Outro
|  |  | ADROALDO HOFFELDER | CaCo | NOVA PRATA DO IGUAÇU | Mobilidade urbana - vias urbanas | Pavimentação asfáltica acesso Marinas do Sol | Convênio Federal | 846967/2017 | Ministério do Turismo | 2535000 | 95970.93 | 253500 | Vigente |  |  |  | 227/2017 | Pozzebon Engenharia EIRELLI - EPP | 27.629.533/0001-93 | 2308234.08 | 3027412.6 | 438642.65 | 210408.13 | 2018-02-16 | 2018-08-16 | 2019-03-31 | 2018-12-20 | 2018-11-07 | 2018-11-15 | Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Outro
|  |  | GABRIELA CANASSA WEBER | CaCo | ORTIGUEIRA | Mobilidade urbana - vias urbanas | Não há edital de licitação, a obra é de execução direta, entretanto; A rede de galeria pluvial é composto por um sistema de micro drenagem ao qual sua execução envolve a abertura de valas na largura correspondente de cada corpo de BSTC (bueiro simples tubular de concreto) a fim de interligar as captações como bocas de lobo e elementos de mudança de sentido e vistorias, como caixas de passagem e poços de visita respectivamente, até o encaminhamento da água pluvial, por ação da gravidade, a fundos de vale desaguando através de dissipadores de energia. A pavimentação asfáltica é executada realizando o rebaixamento do greide da pista para reforço da sub-base com pedra rachão, posterior travamento e realização da base com brita graduada que após atingir a umidade ótima é compactada e imprimada, posteriormente é realizada a pintura de ligação e revestimento com capa asfáltica. | Próprio do ente | [10 empty] | Prefeitura Municipal de Ortigueira | 77.721.363/0001-40 | 2166915.07 | 1511115.83 | 1048715.4 |  | 2016-08-22 | 2016-12-02 | 60 dias após retomada | 2018-09-28 | 2018-10-09 | 2018-10-16 | Suspensão do repasse de convênios, Descumprimento de especificações técnicas e prazos | As etapas são aproveitáveis, mas os recursos não estão disponíveis | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | RAUL DA GAMA E SILVA LUCK | CaCo | PARANAGUÁ | Mobilidade urbana - vias urbanas | Execução de obras de Recape, Reforço em CAUQ e outros serviços em 16,7km de vias de transporte coletivo | Contrato de financiamento | [6 empty] | BID | 41762916.33 | 41762916.33 | 52/2016 | BRF Engenharia de Obras Ltda | 08.093.504/0001-05 | 9282640.79 | 9282640.79 | 9057615.62 | 7691947.22 | 2016-11-22 | 2017-11-21 | 2018-01-25 | 2018-11-29 | 2017-12-29 | 2018-01-15 | Descumprimento de especificações técnicas e prazos | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | RAUL DA GAMA E SILVA LUCK | CaCo | PARANAGUÁ | Equipamentos urbanos (praças, quadras e similares) | Revitalização do Complexo Turístico de Nossa Senhora do Rocio – 1ª Etapa | Convênio Federal | 243.901-22 | Ministério do Turismo | 1944150 | 1440609 | 1944150 | Vigente | Caixa Econômica Federal – CEF |  |  | 050/2011 | A.P.N. Engenharia Ltda. | 05.567.087/0001-05 | 3234759.07 | 3234759.07 | 2339545.81 | 2242742.6 | 2011-06-21 | 2012-12-21 | 2016-12-18 | 2016-06-15 | 2016-06-28 | 2016-06-16 | Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução), Caso fortuito ou força maior | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Ordem de paralisação não localizada
|  |  | RAUL DA GAMA E SILVA LUCK | CaCo | PARANAGUÁ | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | Centro da Juventude | Convênio Estadual | 157/09 | Governo do Estado do Paraná | 2432134.75 | 0 | 581180.4 | Expirado |  |  |  | 035/2010 | Cima Engenharia Empreendimentos Ltda | 75.084.616/0001-97 | 2432134.75 | 2432134.75 | 581180.4 | 581180.4 | 2010-06-25 | 2011-05-17 | 2011-12-31 | 2011-12-06 | 2011-06-14 | 2011-06-15 | Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação | A retomada/conclusão não depende do ente | Ordem de paralisação não localizada
|  |  | ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA | CaCo | PATO BRANCO | Equipamentos urbanos (praças, quadras e similares) | Movimentação de terra, drenagem e muro de pedra argamassada para revestimento dos lagos, pista de caminhada, estacionamento e acessos, pontes de concreto, deque e iluminação externa, com localização no Parque Ambiental Vitório Piassa, na Via do Conhecimento Km1, Bairro Fraron, no Município de Pato Branco. | Convênio Estadual | 06/2015-IAP | Instituto Ambiental do Paraná - IAP | 5000000 | 694297.55 | 4338211.37 | Vigente |  |  |  | 32/2016 | F. Zancanaro Terraplenagem Ltda | 05.461.328/0001-29 | 3715383.49 | 3807604.43 | 3737331.38 | 2918561.78 | 2016-05-31 | 2016-11-27 | 2019-03-27 | 2018-04-02 | 2017-12-08 | 2018-05-30 | Atrasos do repasse de convênios | A retomada/conclusão não depende do ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA | CaCo | PATO BRANCO | Mobilidade urbana - vias urbanas | Execução de serviços de pavimentação asfáltica nova, pavimentação asfáltica sobre pedras poliédricas e recapeamento asfáltico em trechos ddas Ruas dos Faisões, dos Pelicanos, Santa Clara, dos Pavões, dos Tucanos, Gralha Azul, dos Perdizes, Maracanã, 10 de maio, João Penso, Marco Penso, José Tatto, Bento Gonçalves, Snatos Dumont, Caxambu, São Pedro, Santa Rita, Tuiuti e Guarani, Com área total de 38.085,03m², em atendimento ao Contrato de Repasse nº 849255/2017 | Convênio Federal | 849255/2017 | Ministério das cidades | 2471000 | 386683.74 | 1869648.38 | Vigente |  |  |  | 52/2018 | Siza Construtora Ltda Eirelli | 06.907.354/0001-09 | 2509530.37 | 2857783.74 | 2329537.53 | 2056593.2 | 2018-06-18 | 2018-11-15 | 2019-02-15 | 2019-01-08 | 2019-01-24 | 2018-07-27 | Atrasos do repasse de convênios, Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução) | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA | CaCo | PATO BRANCO | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | Execução remanescente da obra da Creche Próinfância Modelo Tipo B FNDE do Bairro São Francisco | Convênio Federal | TC PAR/PAC nº 05115/2013 | FNDE | 1502590.54 | 0 | 1187046.53 | Vigente |  |  |  | 114/2017 | S.A Follmer Construção e Serviços - ME | 17.193.878/0001-93 | 512518.63 | 640403.93 | 299120.06 | 299120.06 | 2017-08-17 | 2017-12-15 | 2019-02-19 | 2019-01-11 | 2019-01-17 | 2018-11-16 | Descumprimento de especificações técnicas e prazos, Atrasos do repasse de convênios, Irregularidade/problemas afetos ao meio ambiente | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | JORGE APARECIDO PEREIRA ALVES | CaCo | PÉROLA | Mobilidade urbana - vias urbanas | Execução de Pavimentação Asfaltica em Rodovia Rural, ligando o perímetro urbano até a vila rural do município. | Convênio Estadual | 064/2017 - SEIL | Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR) | 1665489.87 | 179510.13 | 1665489.87 | Vigente |  |  |  | 031/2018 | CONSTRUTORA LONGUINI LTDA - EPP | 16.514.870/0001-19 | 1845000 | 1845000 | 1506797.96 | 1124489.54 | 2018-04-30 | 2018-11-28 | 25/06/2019 | 2019-02-06 | 2018-12-21 | 2018-09-15 | Atrasos do repasse de convênios | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | EDSON LUIZ GELINSKI DE FARIA | CaCo | PINHAIS | Equipamentos urbanos (praças, quadras e similares) | Implantação do complexo esportivo velódromo em Pinhais – Etapa I | Convênio Federal | 426.271-90/2014 | Ministério do Esporte | 24976359.92 | 0 | 4254992.35 | Vigente |  |  |  | 327/2018 | Construtora e Incorporadora Squadro Ltda. | 79.340.477/0001-76 | 16990229.21 | 16990229.21 |  |  | 2018-11-26 | 2018-05-18 |  |  |  | 2018-12-21 | Impedimento de execução do Termo de Compromisso pelo TCU | A retomada/conclusão não depende do ente | Outro
|  |  | LUCELIA APARECIDA TEIXEIRA | CaCo | PINHALÃO | Infraestrutura Urbana - Urbanização | Contratação de Empresa especializada na construção de Unidade de Beneficiamento de Pescado a ser implantado no Parque Industrial deste Município. | Convênio Federal | 770708/2012 | Ministério da Pesca e Aquicultura | 12936155.24 | 264003.17 | 7128839.14 | Expirado |  |  |  | 107/2012 | Elmo Eletro Montagens Ltda - EPP | 8869264/0001-02 | 8645420.84 | 8.240,961,41 | 4101792.59 | 3899410.08 | 2012-12-28 | 2013-12-28 |  | 2014-09-05 | 2015-04-15 | 2015-08-31 | Suspensão do repasse de convênios | A retomada/conclusão não depende do ente | Decorrente de decisão de Tribunal de Contas
|  |  | ADELMO LUIZ KLOSOWSKI | CaCo | PRUDENTÓPOLIS | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | Contratação de empresa para executar obra de conclusão do Centro da Juventude, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço | Convênio Estadual | 15.01.2009.0130 | ParanaCidade | 2352704.61 | 1236.88 | 351832.24 | Expirado |  |  |  | 147/2015 | Paraná Construções Ltda EPP | 14.578.825/0001-00 | 2161888.67 | 2161888.67 | 353069.12 | 353069.12 | 2015-05-24 | 2015-11-24 | 2016-04-07 | 2015-10-09 | 2015-10-09 | 2016-03-23 | Descumprimento de especificações técnicas e prazos, Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução) | Não sabe informar | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | JOELSON ZIANI COUTO | CaCo | QUERÊNCIA DO NORTE | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares | Implantação do Sistema de esgotos sanitários | Convênio Federal | 0354/2011 PROCESSO 1507111018 | PAC/FUNASA | 3664919.84 | 655657.83 | 2853609 | Vigente |  |  |  | 01/2012 | metro engenharia e empreendimentos | 75.127.720/0001-11 | 3664919.84 | 4320572.67 | 2853609.55 | 3341101.52 | 2014-09-23 | 2014-09-23 | 2019-06-21 | 2018-10-24 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | Irregularidade/problemas afetos ao meio ambiente | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Outro
|  |  | TARCISIO SURMAS | CaCo | RIO AZUL | Mobilidade urbana - vias urbanas | Recapeamento da Rua Paulo Burko com pavimentação nova na Rodovia do Peixe | Convênio Estadual | 027/2018 | SEIL | 1500000 | 309545.76 | 1365165.38 | Vigente |  |  |  | 042/2018 | ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI | 07.289.188/0001-89 | 1611689.24 | 1809545.76 | 1620641.43 | 1620641.43 | 2018-06-15 | 2018-10-01 | 2019-02-12 | 2018-12-31 | 2019-01-31 | 2018-10-31 | Atrasos do repasse de convênios | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | RAQUEL STRESSER DE JESUS PEDROSO | CaCo | RIO BRANCO DO SUL | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | Construção da Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA) Porte I. | Convênio Federal | 76105.5760001/10-002 | União (Ministério da Saúde) | 1400000 | 220786.38 | 1050000 | Expirado |  |  |  | 117/2012 | Nakazima Engenharia Ltda. | 76.330.927/0001-51 | 1620786.38 |  |  | 88944 | 2012-10-23 | 2013-10-23 |  | 2013-07-01 | 2013-09-19 | 2014-06-30 | Inadequação ao plano de trabalho da nova gestão, Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação, Alto custo para manutenção da UPA em funcionamento | A etapa executada é inaproveitável | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | JULIAN CORREA DE CARVALHO | CaCo | SANTA IZABEL DO OESTE | Mobilidade urbana - vias urbanas | Execução de Pavimentação Asfáltica sobre pavimentação poliédrica, com área de 25.923,96m², nas Linhas Sarandizinho e Anta Gorda e Ruas Canela e Av. das Perobas. | Convênio Estadual | 168/2018 | Secretaria do Desenvolvimento Urbano - SEDU | 1500000 | 79050 | 985949.18 | Vigente |  |  |  | 166/2018 | CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA | 04.929.130/0001-64 | 1293000 | 1293000 | 1037908.7 | 1037908.7 | 2018-07-03 | 2018-12-10 |  | 2018-08-28 | 2018-09-24 | 2018-09-30 | Irregularidade/problemas afetos ao meio ambiente | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Ordem de paralisação não localizada
|  |  | JULIAN CORREA DE CARVALHO | CaCo | SANTA IZABEL DO OESTE | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | Reforma da estrutura hospitalar e pronto socorro existente para melhoria do atendimento à saúde pública do município. | Convênio Estadual | 41/2017 | Secretaria de Estado da Saúde - SESA | 1533082.56 |  | 258144.25 | Vigente |  |  |  | 124/2018 | TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | 04.379.027/0001-98 | 1522350.99 | 1522350.99 | 208740.02 | 208740.02 | 2018-07-03 | 2019-06-01 | 2019-09-14 | 2018-10-04 | 2018-12-13 | 2018-11-30 | Liberação de cômodos para executar a reforma e dificuldade de acessos alternativos para descarga de materiais. | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Ordem de paralisação não localizada
|  |  | TIAGO LUCIO DA SILVA OLIVEIRA | CaCo | SANTA MARIANA | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares | Execução de obras de ampliação de Sistema de Esgotamento Sanitário na cidade de Santa Mariana, com fornecimento total de materiais, equipamentos e mão de obra | Convênio Federal | TC PAC N ° 0501/2014 | Fundação Nacional de Saúde - FUNASA | 1882138.56 | 0 | 1505710.85 | Vigente |  |  |  | 32/2015 | Sanehidro Construção Civil e Saneamento LTDA | 13.549.794/0001-99 | 1588336.81 | 1588336.81 | 959537.06 | 959537.06 | 2015-07-16 | 2016-03-14 | 2019-02-18 | 2018-01-31 | 2018-02-08 | 2018-12-14 | Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução) | Não sabe informar | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | ELIO MARCINIAK | CaCo | SANTA TEREZA DO OESTE | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | Construção Civil para execução de obra, de 12 salas de aula incluindo a quadra coberta com área total de 3.121,38m² | Convênio Federal | PAR/23.164/2014 | m.e/fnde | 3373841.47 | 0 | 1291280.2 | Vigente | fnde/par | 3373841.47 | 1291280.2 | 300/2014 | zuse construções civis LTDA | 05.993.229/0001-98 | 3364198.97 | 3892481.68 | 1291280.2 | 1291280.2 | 2014-06-24 | 2015-03-24 | 2017-09-02 | 2015-12-17 |  | 2017-01-30 | Atrasos do repasse de convênios | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | ELIO MARCINIAK | CaCo | SANTA TEREZA DO OESTE | Mobilidade urbana - vias urbanas | Contratação de empresa para execução de Pavimentação asfáltica (CBUQ), Construçãoi de calçadas em pever e grama , Construção de meio fio, sinalização e drenagem na Av. Brasília | Convênio Federal | 0411.870-29/13 | CEF | 1500000 | 89977.28 |  | Vigente | CEF | 1589977.28 | 1405021.01 | 096/2016 | ECEC - ENGENHARIA CASCAVELENCE DE OBRAS LTDA | 07.395.174/0001-40 | 1542720.55 | 1540744.77 | 1405021.01 | 1405021.01 | 2016-05-27 | 2017-05-27 | 2019-05-27 | 2018-10-25 | 2018-10-25 |  | Atrasos do repasse de convênios | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | MAIRA FABIANA BENINI SCHIRMANN | CaCo | SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE/PRÉ ESCOLA 001- PROJETO 1 CONVENCIONAL | Convênio Federal | FNDE TERMO DE COMPROMISSO PAC 05752/2013 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOL-VIMENTO DA EDUCAÇÃO- FNDE | 1927677.98 | 0 | 1406933.49 | Vigente |  |  |  | 009/2016 | TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | 04.379.027/0001-98 | 1889087.09 | 1889087.09 | 1881719.65 | 1406933.49 | 2016-02-16 | 2017-02-17 | 2019-06-06 | 2018-10-09 | 2018-07-30 | 01/11/2018 | Atrasos do repasse de convênios | A retomada/conclusão não depende do ente | Outro
|  |  | ANTONIO BENEDITO FENELON | CaCo | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | Mobilidade urbana - vias urbanas | Execução de 21.974,27m2 de pavimentação de via urbana, incluindo rotatórias, vias marginais e faixas de aceleração e desaceleração (faixa de domínio da BR 277), com serviços de: instalações preliminares; terraplenagem; drenagem; meio-fio de concreto com sarjeta; reforço de subleito com areia e rachão; sub-base de saibro e brita 4A; base de brita graduada; imprimação; pintura de ligação; revestimento em CBUQ; calçada em CBUQ; rampas para PNE; plantio de grama; sinalização vertical e horizontal; sinalização provisória; ponte em concreto armado sobre o Rio Pequeno; trincheira em concreto armado sob a BR 277, serviços complementares e placas de obra. Trecho: Rua Marechal Hermes (entre Rua Anneliese Gellert Krigsner e Rua Sebastiana Santana Fraga). | Convênio Estadual | 3396/2014 | FOMENTO PARANÁ - PARANACIDADE | 10000000 | 5665606.17 | 7430464.86 | Vigente | FOMENTO PARANÁ - PARANACIDADE | 10000000 | 7430464.86 | 280/2016 | LEGNET ENGENHARIA LTDA | 76.986.496/0001-86 | 14485709.61 | 14485709.61 | 10789459.99 | 10397905.58 | 2016-10-07 | 2017-10-01 | 2018-03-30 | 2017-11-08 | 2017-09-29 | 2017-12-01 | Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | ANTONIO BENEDITO FENELON | CaCo | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | Macro drenagem - Canais e Rios | Obra de CONTROLE DE CHEIAS NO CANAL DO RIO RESSACA E PARQUE LINEAR DO RIO RESSACA – FASE 3, no trecho entre a Alameda Bom Pastor e a Rua Angelo Moro Redeschi. | Convênio Federal | 0292.738-65/2009 | Governo Federal (Orçamento Geral da União) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10245301.27 | 0 | 8855566.12 | Vigente | Recurso da União |  |  | 192/2015 | VENTURI & ZEN LTDA | 04.955.887/0001-22 | 10245301.27 | 12350047.36 | 8855566.12 | 8855566.12 | 2015-10-01 | 2017-01-22 | 2019-06-13 | 2017-10-23 | 2017-12-16 | 2017-11-01 | Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | OCELIO CESAR FERREIRA LEITE | CaCo | SÃO TOMÉ | Mobilidade urbana - vias urbanas | Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Obra de Recapeamento Asfáltico da Estrada Rodeio que liga São Tomé à Cianorte, situado no Município de São Tomé, com extensão de 5.985,05 metros e área de 49.380,38m². | Convênio Estadual | 047/2018 – SEIL – Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística | SEIL | 3240498.99 | 300000 | 2940498.99 | Expirado |  |  |  | 55/2018 | C.C.T.P Construções Ltda | 27.622.071/0001-82 | 3199634.29 | 3199634.29 | 508905.63 | 166168.77 | 2018-06-29 | 24/01/2019 | 2019-04-24 | 2019-01-16 | 2018-11-27 | 23/10/2018 | Atrasos do repasse de convênios, Irregularidade/problemas afetos ao meio ambiente | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | ELIZANGELA APARECIDA DE FREITAS ALMEIDA | CaCo | SARANDI | Mobilidade urbana - vias urbanas | Obra de pavimentação asfáltica, incluindo galerias de águas pluviais, calçadas com acessibilidade e sinalização de trânsito, a ser executada no bairro denominado Parque Industrial | Convênio Federal | 0399261-84 | Caixa Econômica Federal | 6028435.31 | 301421.77 | 5727013.54 | Vigente | Caixa Econômica Federal | 5727013.54 | 5727013.54 | 267/2014 | Pá Ingá Comercio e Loc. de Equip. Ltda. | 05.047.399/0001-80 | 5967605.28 | 6455498.15 | 5825655.43 | 5825655.43 | 2014-09-11 | 2015-05-17 | 2018-09-01 | 21/03/2016 a 18/05/2016 | 2016-05-31 | 2018-12-10 | Descumprimento de especificações técnicas e prazos | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | ELIZANGELA APARECIDA DE FREITAS ALMEIDA | CaCo | SARANDI | Mobilidade urbana - vias urbanas | Pavimentação asfáltica, no PQ Nova Aliança - Av Amazonas | Próprio do ente | [9 empty] | 60/2018 | Santa América Equip. e Obras Ltda. | 09.514.879/0001-64 | 2135820.37 |  |  |  | 2018-08-20 | 2018-03-05 | 2019-03-30 |  |  | 2018-10-10 | Descumprimento de especificações técnicas e prazos | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | ELIZANGELA APARECIDA DE FREITAS ALMEIDA | CaCo | SARANDI | Mobilidade urbana - vias urbanas | Pavimentação asfáltica e drenagem, no Jd Novo Bertioga | Próprio do ente | [9 empty] | 428/2017 | Pá Ingá Com. E Loc. de Equip. Ltda - ME | 05.047.399/0001-80 | 1729275.84 |  | 454529.84 | 454529.84 | 2018-05-18 | 2018-12-22 | 2019-02-22 | 30/11/18 a 25/01/19 | 2019-01-31 | 2018-12-10 | Descumprimento de especificações técnicas e prazos | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | ELIZANGELA APARECIDA DE FREITAS ALMEIDA | CaCo | SARANDI | Mobilidade urbana - vias urbanas | Pavimentação asfáltica, galerias de águas pluviais, calçadas com acessibilidade e sinalização de trânsito no bairro denominado Conjunto Residencial Triângulo | Convênio Federal | 784310 | Caixa Econômica Federal | 1693026.12 | 210926.12 | 1482100 | Vigente |  |  |  | 347/2014 | Lepavi Construções Ltda. | 73.448.664/0001-91 | 1693026.12 | 2280535.98 | 1152319.35 | 1738441.7 | 2014-10-24 | 2015-07-26 | 2018-09-09 | 18/04/2018 a 02/08/2018 | 2018-03-08 | 2018-09-10 | Descumprimento de especificações técnicas e prazos | Não sabe informar | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | ROSEMARA NEVES | CaCo | SENGÉS | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | Const. Escola Programa Proinfância (Padrão FNDE – Tipo B – Metodologia Inovadora) | Convênio Federal | 04126/2013 | FNDE/MEC | 1503006.54 | 0 | 656122.57 | Vigente |  |  |  | 134/2013 | Casa Alta Construções Ltda | 77.578.623/0001-70 | 1503006.54 |  | 656122.57 | 656122.57 | 2014-03-19 | 2014-10-05 | 2016-12-09 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2017-04-12 | Descumprimento de especificações técnicas e prazos, Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução) | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | SERGIO RICARDO DZIADZIO | CaCo | TELÊMACO BORBA | Mobilidade urbana - vias urbanas | Pavimentação asfáltica com construção de galerias pluviais e rede coletora de esgotos sanitários No Bairro Parque Limeira Área VI. | Convênio Federal | [6 empty] | Caixa econômica Federal | 5344560.9 | 5344560.9 | 145/2015 | MHR Construtora de Obras LTDA | 15.260.779/0001-51 | 9979128.43 | 13675126.73 | 13675126.73 | 13675126.73 | 2015-09-30 | 2016-11-30 | 2018-09-30 | 2018-07-19 | 2018-03-29 | 2018-10-02 | Análise de Reprogramação Contratual realizada pela CEF e reparos a serem providenciados pela empresa | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | LUCIANA SILVESTRE GOIS DE ALMEIDA | CaCo | TERRA ROXA | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM 12 (DOSE) SALAS DE AULA, CONFORME AS REGRAS DEFINIDAS NO TERMO DE COMPROMISSO PAR N.º 76334, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N.º 24/2012. | Convênio Federal | PAR 76334 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. | 3533998 |  | 706799.6 | Vigente |  |  |  | 19116 | S.V. VENDRAMIN E CIA LTDA | 13.557.544/0001-09 | 3081646.24 | 3081646.24 | 625807.08 | 625807.08 | 2016-12-23 | 2017-09-23 |  | 2017-12-04 | 2018-03-20 | 2018-01-31 | Descumprimento de especificações técnicas e prazos, Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução) | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | LUCIANA SILVESTRE GOIS DE ALMEIDA | CaCo | TERRA ROXA | Mobilidade urbana - vias urbanas | EXECUÇÃO DE OBRAS MEDIANTE A RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ DA ESTRADA MARACAJÚ COM EXTENSÃO DE 6,20 KM, NO TRECHO ENTRE A COMUNIDADE ALTO ALEGRE E O DISTRITO DE SANTA RITA DO OESTE, MUNICÍPIO DE TERRA ROXA/PR. | Convênio Estadual | 045/2018 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL | 2000000 | 627330.34 | 18421.16 | Vigente |  |  |  | 134/2018 | JOÃO P. B. FERREIRA & CIA. LTDA. | 09.320.122/0001-30 | 1838827.4 | 1838827.4 | 24199.23 | 24199.23 | 2018-05-25 | 2018-11-21 | 2019-06-12 | 2018-08-03 | 2018-09-17 | 2018-09-03 | Irregularidades nos preços e serviços contratados, Descumprimento de especificações técnicas e prazos | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | MOACIR NEODI VANZZO | CaCo | TOLEDO | Edificações Administrativas Diversas | Execução Global (material e mão de obra) dos serviços de Construção da Sede do Procon de Toledo, com área a ser construída de 821,73m². | Próprio do ente | [9 empty] | 1251/2016 | Bertoluci & Ramos Ltda | 17.994.527/0001-81 | 1513456.28 | 1567887.56 | 950336.27 | 950336.27 | 2017-01-23 | 2017-08-27 | 2018-04-24 | 2018-03-29 | 2018-04-17 | 29/03/2018 | Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução), Caso fortuito ou força maior | Não sabe informar | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | TAKETOSHI SAKURADA | CaCo | TUNEIRAS DO OESTE | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | Construção de Escola de 12 Salas com Quadra Coberta – padrão FNDE | Convênio Federal | TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 32857 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE/MEC | 3533973.8 | 0 | 706794.76 | Vigente |  |  |  | 088/2018 | E. J. TURKIEWICZ - CONSTRUÇÕES | 15.728.829/0001-82 | 3446617.32 | 3446617.32 | 14340.69 |  | 2018-10-01 | 2019-07-19 | 2019-10-19 | 2019-01-16 |  | 0/10/2018 | Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução), Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | JOSE PAULO SAMPAIO DE SOUZA | CaCo | UBIRATÃ | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | Construção da Creche Escola do Programa ProInfância, Projeto Padrão Tipo 01, conforme planilhas, projetos e memorial descritivo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ministério da Educação - Governo Federal | Convênio Federal | 6475/2013 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | 1927667.98 | 24114.61 | 1484303.55 | Vigente |  |  |  | 011/2016 | Conenge Construtora de Obras Ltda | 04.875.155/0001-22 | 1715706.3 | 1857567.55 | 1531959.08 | 1473660.15 | 2016-02-03 | 2017-02-03 | 2019-03-15 | 2019-01-23 | 2018-09-14 | 2018-10-05 | Descumprimento de especificações técnicas e prazos, Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução) | A retomada/conclusão não depende do ente | Determinada pelo gestor responsável
|  |  | LUIZ RENATO CARVALHO PINTO | CaCo | UNIÃO DA VITÓRIA | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | Construção de uma unidade educacional infantil - CEMEI BAIRRO BOM JESUS - Escola Pró Infância tipo I | Convênio Federal | Termo de compromisso PAC - 06494/2013 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | 1877853.54 | 95656.26 | 1927667.98 | Vigente |  |  |  | Termo de contrato 09/2016 (3233); Concorrência 09/2015 - Processo 186/2015 | BASE SUL ENGENHARIA LTDA - EPP | 18.282.551/0001-50 | 1877853.54 | 2073509.8 | 548998.45 | 548998.45 | 2016-02-02 | 2017-02-02 | 2018-05-08 | 2017-12-12 | 2018-06-07 | 2018-03-13 | Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução) | A retomada/conclusão já está prevista pelo ente | Determinada pelo gestor responsável